平利县第十八届人大常委会举行

第十一次会议

8月29日，平利县第十八届人大常委会举行第十一次会议。县人大常委会主任汪贤存，副主任陈首松、田先聪、杨飞、柯昌富出席会议。县委常委、副县长吴代强，县委常委、纪委书记、监察委主任马朝阳，县政协副主席王恩菊，县法院院长王超和县级有关部门负责同志应邀出席或列席会议。会议听取和审议了县政府关于平利县2018年上半年国民经济与社会发展计划执行情况暨重点项目建设完成情况报告、县人大常委会视察报告，通过了县人大常委会对以上报告的审议意见。听取和审议了县政府关于平利县2018年上半年财政预算执行情况的报告、关于2017年县本级财政预算执行情况及其他财政收支情况的审计工作报告，县人大常委会对以上报告的审查报告，通过了县人大常委会对以上报告的审议意见。批准了县政府关于平利县2017年县本级财政决算的报告。听取了县检察院关于对行政执法检察监督工作情况的报告。听取了县政府关于《食品安全法》实施情况的审议意见落实情况的报告，并进行了满意度测评。

会议决定任命杨飞同志为县政府副县长，熊海波同志为县公安局局长，颁发了任命书和组织向宪法宣誓。

平利县人民政府

关于平利县2018年上半年国民经济

和社会发展计划执行暨重点项目建设

情况的报告

（2018年8月29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上）

平利县发展和改革局局长  覃春利

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向平利县人民代表大会常务委员会报告2018年上半年国民经济和社会发展计划执行暨重点项目建设情况，请予审议。

一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况

今年来，全县上下以打赢脱贫攻坚战为工作总揽，紧扣年度目标任务，精心谋划，精准发力，经济运行总体平稳，稳中有进。元至6月，全县实现生产总值49.19亿元、增长12.3%，完成年计划49.8%；规模以上工业实现增加值32.72亿元、增长15.2%，完成年计划53.2%；完成地方固定资产投资28.9亿元、增长27.5%，完成年计划43%；社会消费品零售总额8.57亿元、增长13.9%，完成年计划47.6%；财政总收入19922万元，地方一般预算收入6538万元，分别完成年计划64.3%、57.6%；城乡居民人均可支配收入分别达到12001元、5362元，分别增长8.8%、

9.4%。主要经济指标顺利实现“双过半”，国内生产总值增速位居全省第四、全市第一，社会消费品零售总额和城镇居民人均可支配收入增速位居全市第二，地方固定资产投资和二产增加值增速位居全市第三。在陕西省2018年追赶超越上半年考核点评中，我县位居县域经济发展监测综合排名第18位。

现代农业加快发展。围绕“五个3万”目标任务，上半年，新建和改造茶园2.8万亩，其中22个示范点建园1.1万亩，发展绞股蓝3.2万亩、生态猪3.6万头、中药材3.5万亩、富硒粮油3.1万亩，平利成为全省10个省级现代农业产业园之一。培育市级农业产业化重点龙头企业11家，发展农业专业合作社53家，培育市级农业园区14个、县级农业园区28个，创建“省级现代农业产业园”达标命名。“平利绞股蓝”列入地方特色食品管理通过国家食品安全风险评估，“家家贝”腊肉干、田珍绿茶被评为安康市特色品牌产品。

环保工业稳步发展。大力开展“招商引资突破年”活动，落实一把手带头，践行“五个亲自”，实行“红黄绿”清单管理，做到一企一策，实施精准招商。香港嘉鸿新社区工厂总部、温州鹿联轻钢构件、江苏华大装配式房屋等38个项目正式签约，其中杭州合力电子、启鑫光伏发电、女娲故里田园综合体等20个项目开工建设。光华技改、瑞利兴水泵、绞股蓝科技产业园、金陕红二期建成投产，康源30万吨纯净水即将建成运营，美客牙刷暨彩印包装、平安绞股蓝提取等项目加快建设。上半年，新增投资过千万元入园企业5户、“五上”企业4户，发展新社区工厂17家，全县规模以上工业实现增加值32.7亿元、增长15.2%。

城镇建设全面提速。杨家梁城乡统筹示范区、县城第二农贸市场加快建设，闽北坝河新城、月湖佳苑、万宁华府等房地产项目相继开工，长安5D影院、自行车绿道试验段、龙头风雨廊桥即将完工，城关至关垭产业路、长安至县城污水管网、古仙湖水源地保护区搬迁加快实施。平镇高速公路建设强力推进，白狮二级路开工建设，平镇路广佛集镇段改线竣工通车，大三路、城洛路、红双路主体完工，安平二级路大修即将完成，县城至广佛公交开通运营。全国质量强县、新一轮城市创建扎实开展，成功举

办美丽乡村旅游扶贫开发暨全域旅游专场推介会和茶之旅文化节系列活动，来平游客同比增长22.7%，美丽乡村游持续升温。

脱贫攻坚精准发力。始终把脱贫攻坚作为一号民生工程，突出“三业”补短板，狠抓“三强”提质量，33个村、1.25万人的年度减贫任务高效推进，整体工作继续保持省市领先水平。全县215家市场主体带动11236户贫困户精准受益，对40个贫困村落实“三变”配股资金3030万元。实施扶贫搬迁2602户9290人，竣工813户2885人，完成危房改造161户。整合资金10.98亿元，建设行业项目1678个，竣工568个。建成“民风积分爱心超市”79个，贫困村实现全覆盖。教育资助、健康扶贫、就业创业、兜底保障政策全面落实，县老年公寓、第二人民医院加快建设，县妇计中心综合楼建成投用。

优化提升营商环境工作扎实开展。成立了平利县优化提升营商环境工作领导小组和八办四组，制定了工作推进方案、十大行动方案、责任清单和相关工作制度文件，加强“双随机、一公开”监管，坚持完善“五长监督招投标、四长负责保环境、全程代理优服务、媒体公开晒成效”机制，建立了县长和部门公务交流微信群，实行一天一报告一交流，优化提升营商环境相关工作按时间进度要求扎实推进，全县新增市场主体987户，同比增长39%。优化提升营商环境工作半年考核综合排名全市第一。

二、重点项目建设情况

我县高度重视项目投资工作，牢固树立抓项目就是抓发展的理念,以项目带动投资促进发展。通过对重点项目实行县级领导包联、部门包抓责任制、“红黄绿”清单管理制度，对新建项目逐月列出开工项目表、每月与责任单位签定目标责任书、定期对重点项目进行巡查通报等措施，全面加大帮扶援建力度，强化督促检查，确保项目建设顺利推进。全年计划建设项目306个，其中新建项目194个、续建项目112个。截止7月底，续建项目全部复工，新建项目开工114个，新建项目开工率达到58.7%，完成地方固定资产投资36.3亿元，增长22.36%，增速排名全市第五，占市下达任务的56.7%（占县下达任务的54.6%）。15市级重点项目全部开工，完成投资5.94亿元，占年计划64.9%。51个县级重点项目开工30个。积极做好项目资金争取工作，上半年争取到位上级各类补助资金12.2亿元，占年度计划任务的84.8%，有效保障了项目建设的顺利实施。

三、经济运行中存在的困难和问题

- 上半年全县经济社会呈现稳中有进的良好发展态势，但仍存在一些困难和问题：一是追赶超越任务艰巨。经济发展缺少重大项目支撑，工业发展质量效益不高，三产服务业发展相对滞后，生产总值占比仅17.6%，要完成市下达占比19.6%目标任务异常艰巨。二是新建项目开工入库不足。目前仍有80个新建项目未开工建设，51个县级重点项目还有21个未开工，1-7月投资虽保持较高增速，但增速排名仅占全市第五，完成投资总量未达到平均进度，项目统计入库欠账较大，要完成年度固定资产投资增速排名全市前列目标任务形势严峻。三是发展制约因素依然突出。环保要求越来越严，企业利润收窄，以及防范金融风险，严控政府债务要求越来越高，企业业主投资信心不足，加之征地拆迁中群众利益诉求越来越高，招商难、落地难、推进难、融资难问题日益突出。四是财政收支矛盾异常突出。地方财政增收乏力，县域经济发展以及脱贫攻坚需求不断增加，从2018年起我县债券债务、融资平台债务均进入偿债高峰期，保工资保运转保发展压力空前。

- 下半年工作重点

- 一是狠抓项目建设，持续扩大有效投资。紧扣全年306个项目建设总体任务，进一步夯实“五个一”帮扶援建机制，强化措施，全力推进。对未开工项目，逐项目实行倒排时间节点，逐部门落实责任，采取超常措施，及时解决项目实施过程中用地、用电、拆迁、融资等突出问题，确保所有项目在9月底前全面开工，10月10日前全部入库纳统；对在建项目，加强督查检查，强化要素和环境保障，督促项目建设单位抓住当前项目建设的黄金时期，上足人力和机械，确保项目建设加快推进，全面完成年度项目投资任务并继续保持在全市第一方阵。加大项目资金争取力度，主动赴省市汇报对接，强化跟踪落实，确保今年争取到位基本建设类资金增长15%以上。同时围绕县域经济社会发展重点，积极做好2019年对上争取项目资金的编制申报工作，确保有更多的项目挤进中省投资计划。

- 二是围绕产业发展，力促经济持续增长。进一步加大招商引资工作力度，深入实施优化提升营商环境“十大行动”，全力推进香港嘉鸿新社区工厂、美客牙刷及彩印包装、温州鹿联轻钢构件等项目，确保康源30万吨纯净水、杭州合力智能玩具、平安绞股蓝提取、启鑫分布式光伏发电、金圆固废利用等项目尽快建成投产，全年规模以上工业增加值增长15%以上。加快推进标准化厂房等基础设施建设，当年新建标准化厂房2万平方米。全年新增投资过千万元入园企业8家，培育新社区工厂30家。认真落实“5个3万”目标任务，抓好基地建设、企业培育、园区创建和品牌打造，力争新命名市级农业园区5个，新命名市级以上龙头企业11家，新认证“三品一标”产品20个，新培育省级名牌产品10个，确保“平利女娲茶”取得国家驰名商标，“平利绞股蓝”列入地方特色食品管理、通过省级知名品牌示范区验收，力争女娲银峰公司创建国家级龙头企业通过验收。加快美丽乡村建设，支持天书峡创建国家5A级景区，建成巴山国家公园入口形象标识，启动建设八仙文化大院和正阳运动探险小镇，积极培育八仙特色小镇，打造美丽乡村的核心区。加快实施长安硒茶小镇开发和女娲山田园综合体项目，力争芍药谷景区一期工程、女娲故里田园综合体一期工程年内竣工。完成培育培育“五上”企业25家，带动第三产业提速增效。

- 三是突出脱贫攻坚，全面保障改善民生。坚持脱贫攻坚统揽社会发展全局，聚焦“六个精准”，围绕“八个一批”，夯实“三业三强”，精准施策，系统推进，全面完成33个村、1.25万人的减贫任务。积极推进农村标准化学校建设，完成县幼儿园、长安初中、广佛小学、八仙小学等薄弱学校改造，进一步优化办学条件。加快推进康养项目建设，力促县老年公寓年内完成一期工程、县第二人民医院年内完成主体工程的70%，确保国家中医药服务先进县通过命名。倾力抓好平镇高速援建，力争白狮二级路年内完成路基工程，安平二级路大修、百家湾至大贵集镇道路改造尽快建成投用。全力做好全国质量强县示范县创建各项准备工作，确保通过省级初验。精准落实养老、医疗、就业再就业、城乡低保、五保供养等各项社会保障政策，不断提高保障水平。

平利县人大常委会视察组

关于平利县2018年上半年国民经济和

社会发展计划执行暨重点项目建设情况的

视察报告

（2018年8月29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上）

县人大常委会：

为确保县十八届人民代表大会第三次会议既定的发展目标顺利实现。按照县委十六届五次全会精神和人大常委会2018年工作重点，8月上旬，县人大常委会成立视察组，主任、副主任带队，组织部分常委会组成人员、市县人大代表，听取了县发改局对《平利县2018年上半年国民经济和社会发展计划执行及重点项目建设情况》报告，并深入31个项目建设现场,对部分重点项目、招商落地项目、工业经济运行情况进行了视察。视察情况报告如下：

一、计划执行及重点项目进展情况

视察认为，今年以来，全县上下认真贯彻落实中省市追赶超越和脱贫攻坚重大决策部署，全面贯彻县委十六届四、五次全会和县人大十八届三次会议精神，紧盯“追赶超越”目标，扎实推进脱贫攻坚、环境保护、防范风险三大攻坚战，凝神聚力、奋力作为，全力稳增长、调结构、惠民生，经济发展圆满实现了“双过半”目标。

1、主要经济指标实现“双过半”目标。上半年，国内生产总值增速位居全省第四、全市第一；社会消费品零售总额和城镇居民人均可支配收入增速位居全市第二；地方固定资产投资和二产增加值增速位居全市第三；地方财政收入6538万元，同比增长6.39%,财政收入税收占比74%，高于去年同期40个百分点，居全市第四；非公经济增加值占GDP比重61.8%，高于全市平均水平2.4个百分点。上半年争取到位上级各类补助资金12.2亿元，占年度计划任务的84.8%。

2、投资和重点项目建设支撑有力。按年初人代会批准的计划建设项目306个（新建项目194个，续建项目112个）。续建项目全部复工，新建项目开工建设114个，新建项目开工率为58.7%，完成地方固定资产投资28.9亿元，增长27.5%。15个市级重点项目新开工9个，完成投资5.1亿元，占年计划的55.9%。招商引资项目到位资金40.5亿元，完成全年任务的65.32%。人民群众关注的移民搬迁安置、平镇高速、县城第二农贸市场、黄洋河水资源保护、古仙湖库区移民搬迁、自行车绿道试验段、脱贫攻坚农村公共配套和基础设施项目、环境治理等一大批项目进度加快。

3、工业经济稳中有升。坚持工业强县战略，以创建省级经济技术开发区为龙头,通过帮扶包抓、招商推介、“一区三园”规划引领，突出项目带动、领导包抓、要素保障、资金支持、产品促销和园区建设等，重点项目扎实推进，电子商务蓬勃发展，工业保持较快增长。上半年，规模以上工业企业实现总产值89.5亿元，增速16.1%，占年计划的57.85%，规上工业实现增加值32.7亿元，增长15.2%，高于全市平均水平1.6个百分点。

4、脱贫攻坚持续精准发力。坚持标准和质量，推进“三变”改革和产业、创业增收。扎实深入开展春季攻势、中省市反馈问题整改和年度减贫任务，精准施策抓落实，全面提升脱贫质量。异地搬迁安置房、公共服务和基础设施项目、危房改造开工率分别为98.31%、81.6%、92.3%。新社区工厂带动贫困户增收取得新进展。产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫和兜底保障取得新成效。33个村、1.25万人的年度减贫任务高效推进，整体工作继续保持全省领先水平。

5、现代农业提质增效。主攻一业突破，突出基地建设、龙头培育、品牌建设和市场推介，带动“五个三万”亩建设规模扩大、效益提高。新建和改造茶园2.8万亩，发展绞股蓝3.2万亩，生态猪、中药材、富硒粮油规模扩大，特色农产品产销两旺，一批省市县现代农业园区发展势头强劲。实施质量强县战略，市场监管水平明显提升。

6、经济运行稳中向好。财政支出稳定增长。上半年，全县财政支出12.99亿元，增长18.4%，财政“八项支出”8.6亿元，增长10.7%。金融机构存贷款持续双增。各项存款余额97.34亿元，增长9.4%，贷款余额53.7亿元，增长9%。消费市场持续活跃，市考核全县实现社会消费品零售额总额8.57亿元，增长13.9%，增速位居全市第二。市场主体规模、数量不断扩大，城乡居民收入持续增长。古仙湖、坝河、金沙河、黄洋河生态环境治理力度大，环保整改成效明显。教育、卫生、文化、食品药品安全和公共服务设施等民生保障持续改善。强化社会综合治理，社会治安保持稳定。

二、存在的主要问题

人大代表视察及主任会议研判认为，存在以下问题：

1、完成年度目标任务艰巨。从经济运行来看，经济总量规模扩大、增速加快，但重点项目开工不足，经济运行高质量增长和效益不高。一、二、三次产业占GDP比重分别是9.8%、72.6%、10.3%；其中二产GDP贡献率占72.6%。三产服务业占比提升难度较大，一、二、三次产业结构不合理。个别重点项目建设要素保障成本高，投资与地方税收贡献不相称。投资增长缺乏技术含量高的大项目支撑。上半年完成投资总量仅占年度计划投资任务43%，列入年度投资计划仍有80个新建项目未开工，51个县级重点项目还有21个未开工。“五上”企业培育少，融资渠道不畅，放管服改革项目并联审批机制尚未形成等，一些当年项目进度迟缓影响当年税收收入。

2、财政收支矛盾突出。国家严控政府投资项目举债等多方面因素导致县本级财政偿债压力较大。特别是脱贫攻坚、民生八大支出和应列未列等政策性支出增多，完成全年收支预算和保工资、保运转、保民生任务艰巨。

3、脱贫攻坚工作尚有进一步提升空间。精细化程度不够。公共基础设施配套建设有欠账。少数镇脱贫攻坚搬迁户建房进度滞后。项目建设进展不平衡，项目建设进度影响资金兑现进度。“四率一度”尚需进一步持续提升。

4、工业经济增收难度较大。工业企业普遍存在环保约束趋紧、流动资金短缺、原材料价格上涨、经营成本上升等问题，部分企业难以满负荷生产。重大项目谋划储备不足。

三、建议

1、进一步提升经济运行质量和效益。以脱贫攻坚、环境保护、防范风险三大攻坚战为引领，加快一、三产业结构转型升级、开拓市场扩大投资、园区带动、旅游消费扩投资，激发市场经济主体活力，以质量发展引领高速度发展，以高速度增长保障高质量发展。紧盯生产总值、农业增加值、规上工业增加值、消费品零售总额、地方财政收入、农村居民收入增速和非公经济占比等重要经济指标，全力推进现代农业、工业经济、项目建设和民生工程，培育壮大循环产业，提升旅游、文化、健康、养老、电子商务等新型消费业态，大力发展三产服务业，拉动投资和消费快速增长。

2、加快推进重点项目建设。充分发挥重点项目拉动投资、引领消费和追赶超越的决定性作用。项目建设要在审批、开工、推进和投产入库上发力，力促招商项目早落地，签约项目早开工，建成项目早投产，续建项目早建成。要突出重点抓在建，对年初计划投资项目和51个包抓重点项目以及近期招商签约项目，进一步压实推进责任，早决策、快开工、保入库。县政府要对2018年实施的政府投资项目进行一次回头望。县发改局要进一步加强对经济运行和项目投资的分析研判。做好2019年项目谋划和争取工作，抓实项目推进，抓牢项目管理。

3、着力增强经济发展后劲。更加注重对国家重大政策、产业发展、生态文化、乡村振兴、项目投资等方面的分析研判。项目策划和财政资金争取要更加重视与国家投资导向相衔接，项目上促开工、抓进度、保投产。工业要围绕项目落地早开工，规模企业满负荷达产达效。巩固提升新社区工厂发展势头，健全运作和管理机制。农业要持续抓好基地建设、企业培育、园区带动和品牌打造，大规模延伸加工产业链；加快实施休闲观光园区、田园综合体、康养基地、乡村民俗、拓展“吃住行游购娱”旅游要素，大力发展电子商务、健康养老等新型消费业态，力促三产服务业提档升级，努力扩大消费需求。

4、进一步补齐脱贫攻坚短板。认真研究省上制定的“两不愁三保障”政策和“577”退出标准。硬软件上再抓质量提升，成效上再创突破。抓住产业增收和劳务创业增收关键，实施乡村振兴战略，培育壮大茶饮产业、种养殖业和农业园区。加快移民搬迁安置点和基础设施公共服务配套项目建设进度。加快推进21个部门1203个行业脱贫项目建设。持续抓好“三变”改革。依法依规管好用好脱贫各类项目资金。广泛深入宣传脱贫攻坚政策，提升政策知晓率和满意度。

5、切实改善民生福祉。继续高度重视人大代表的批评、意见和建议办理工作。高度重视环境保护和水污染防治，牢固树立绿水青山就是“金山银山”的思想，切实保护好生态资源。统筹解决好财政保工资、保重点、保民生资金支出，管控好地方政府债务，防范债务风险，确保资金使用合法、合规，用财政保障民生发展，用发展实绩回应人民期待。

6、进一步优化经济发展建设环境。以高效优质服务促推项目建设。高度重视项目建设中的矛盾化解、拆迁环评工作，及时解决群众和企业的合理诉求。以新民风建设带动全社会诚信建设。创新金融服务，扩大“5321”贷款规模和支持中小微企业发展，持续加大金融不良贷款依法清收工作。坚持开展对项目集中区域的建设环境综合整治活动，确保我县营商环境进一步优化和提升。

以上报告，请予审议。

平利县人民代表大会常务委员会

关于对《平利县2018年上半年国民经济和

社会发展计划执行及重点项目建设情况

视察报告》的审议意见

(2018年8月29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议通过)

平利县十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议，听取和审议了县发改局局长覃春利受县人民政府委托所作的《平利县2018年上半年国民经济和社会发展计划执行及重点项目建设情况的报告》和县人大视察组《关于平利县2018年上半年国民经济和社会发展计划执行及重点项目建设情况的视察报告》。

会议认为，今年以来，全县上下认真贯彻落实省市追赶超越和脱贫攻坚重大决策部署，全面贯彻县委十六届四、五次全会和县人大十八届三次会议精神，紧盯“追赶超越”目标，全面推进脱贫攻坚、环境保护、防范风险三大攻坚战，凝神聚力、实干若干、奋力作为，稳增长、调结构、惠民生，社会事业取得新成效，经济发展圆满实现了“双过半”目标。社会治安大局保持稳定。

会议指出，上半年，全县国民经济和社会发展计划执行中还存在一些问题，主要是：经济增长质量和效益不高，结构不优；经济结构调整未取得实质性进展；支撑经济持续增长的后续项目不足，三产服务业发展滞后；财政固有税源不多，收支压力较大等。

会议提出以下审议意见：

1、进一步提升经济运行质量和效益。以脱贫攻坚、环境保护、防范风险三大攻坚战为引领，加快一、三产业结构转型升级、开拓市场扩大投资、园区带动、旅游消费扩投资，激发市场经济主体活力，以质量发展引领高速度发展，以高速度增长保障高质量发展，紧盯生产总值、农业增加值、规上工业增加值、消费品零售总额、地方财政收入、农村居民收入增速和非公经济占比等重要经济指标，全力推进现代农业、工业经济、项目建设和民生工程，培育壮大循环产业，提升旅游、文化、健康、养老、电子商务等新型消费业态，大力发展三产服务业，拉动投资和消费快速增长。

2、加快推进重点项目建设。充分发挥重点项目拉动投资、引领消费和追赶超越的决定性作用。力促招商项目早落地，签约项目早开工，建成项目早投产，续建项目早建成。突出重点抓在建，对年初既定51个包抓重点项目和纳入市考核重点项目以及近期推介招商引资签约项目，进一步压实推进责任，早决策、快开工、保入库。县政府要对2018年实施脱贫攻坚项目库涉及的1203个项目进行一次回头望。要抓紧做好2019年项目谋划和项目争取工作，抓实项目推进，抓牢项目管理。

3、着力增强经济发展后劲。更加注重对国家重大政策、产业发展、生态、文化、乡村振兴、项目投资等方面的分析研判。项目策划和财政资金争取要更加重视与国家投资方向相衔接，项目上促开工、抓进度、保投产。工业要围绕项目落地早开工，规模企业投产项目满负荷达产达效。农业要持续抓好基地建设、企业培育、园区带动和品牌打造，大规模延伸加工产业链；加快实施休闲观光园区、田园综合体、康养基地、乡村民俗、拓展“吃住行游购娱”旅游要素，大力发展电子商务、健康养老等新型消费业态，力促三产服务业提档升级，努力扩大消费需求。

4、进一步补齐脱贫攻坚短板。认真研究省上制定的“两不愁三保障”政策和“577”退出标准。抓住产业增收和劳务创业增收关键，实施乡村振兴战略，培育壮大农业园区。加快移民搬迁安置房和基础设施公共服务配套项目建设进度。加快推进21个部门1203个行业脱贫项目建设。持续抓好“三变”改革。依法依规管好用好脱贫各类项目资金。广泛深入宣传脱贫攻坚政策，提升政策知晓率和满意度。

5、切实改善民生福祉。继续高度重视人大代表的批评、意见和建议办理工作。更加重视环境保护和水污染防治。牢固树立绿水青山就是“金山银山”的思想，切实保护好生态资源和水资源。统筹解决好财政保工资、保重点、保民生资金支出，管控好地方政府债务，防范债务风险，确保资金使用合法、合规，用财政保障民生发展，用发展实绩回应人民期待。

6、进一步优化经济发展建设环境。以高效优质服务促推项目建设。高度重视项目建设中的矛盾化解、拆迁、环评等工作，及时解决群众和企业的合理诉求。以新民风建设带动全社会诚信建设，持续加大金融不良贷款依法清收工作。坚持开展对项目集中区域的建设环境综合整治活动，确保我县营商环境进一步优化和提升。

平利县人民政府关于平利县2018年

上半年财政预算执行情况的报告

2018年8月29日在平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

平利县财政局局长  胡维忠

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向县十八届人大常委会第十一次会议报告平利县2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2018年上半年财政预算收支执行情况

今年以来，全县财政工作在县人大及常委会的监督和支持下，坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委十六届四次全会和县十八届人大三次会议确定的奋斗目标，紧紧围绕“提高财政收入质量，加快财政支出进度，强化财政资金监管”三项重点工作，自加压力，主动作为，创新思路，精准发力，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入平稳增长，重点支出保障有力，财政监管措施到位。上半年财政各项工作取得新成效，财政预算执行情况总体良好。

（一）财政收入完成情况

上半年，财政总收入累计完成19922万元，占年初预算31000万元的64.3%，占市计划35115万元的56.7%。地方财政收入累计完成6538万元，占年初预算11350万元的57.6%，占市计划11480万元的56.9%。其中：税收收入累计完成4836万元，同比增长47.4%；税收占比达到74.0%，比上年提升40个百分点，收入质量大幅提升。

1．财政总收入分征收部门完成情况

国税部门完成11307万元，占年初计划的75.4%，同比增长49.5%，增收3742万元。其中：地方财政收入完成2487万元，占计划的74.24%，同比增长52.02%。

地税部门完成3657万元，占年初计划的54.6%，同比增长25.8%，增收750万元。其中：地方财政收入完成2684万元，占计划53.7%，同比增长46.1%。

财政及国土部门完成4958万元，占年初计划的53.3%。其中：地方财政收入完成1368万元，占计划的45.6%。

2．财政总收入分项目完成情况

增值税实现收入9338万元（其中“营改增”改征增值税4869万元），同比增长41.3%，增收2729万元。增减主要因素：一是水泥市场价格上涨和平镇高速路建设水泥用量增加，金龙水泥实现增收1249万元；二是建筑行业因高速路建设和平利建司在汉阴中标建筑工程，实现建筑安装增值税增收1412万元；三是烟草公司税收收入增收803万元；四是石油、房地产以及金融保险增值税等小幅减收。

消费税实现收入1万元，与上年持平。

企业所得税实现收入2163万元，同比增长72.2%，增收907万元。主要原因是县农商银行实现增收，以及加强对企业所得税年度汇算清缴增收。

个人所得税实现收入829万元，同比增长65.1%，增收327万元。主要原因是工资薪金个人所得税和门临开票收入增收。

资源税实现收入228万元，同比增长76.7%，增收99万元。

契税和耕地占用税实现1104万元，同比增长34.1%，增收281万元。主要原因是清收易地扶贫搬迁安置点耕地占用税增收。

其他税收收入完成1301万元,同比增长67.7%，增收525万元。其中，城镇土地使用税增收107万元，土地增值税减收19万元、印花税增收63万元、车船税增收49万元、城建税增收239万元、房产税增收50万元、环保税增加36万元。

非税收入累计完成4958万元，同比减少52.9%，减收5560万元。

（二）财政支出完成情况

1．一般公共预算支出执行情况

上半年，全县一般公共预算支出累计完成129907万元，占年初预算的71.8%，同比增长18.4%，增支20228万元。其中：民生支出达到113980万元，占比87.7%。

预算支出分项目完成情况：

一般公共服务支出完成10039万元，同比增长9.4%；

公共安全支出完成2376万元，同比下降20.6%，主要是法检两院经费上划支出减少；

教育支出完成38196万元，同比增长13.2%；

科学技术支出完成89万元，同比增长48.3%，主要是上级专项增加支出；

文化体育与传媒支出完成2069万元，同比增长89.1%，主要是美丽乡村及宣传文化推介增加支出；

社会保障和就业支出完成15869万元，与上年持平；

医疗卫生和计划生育支出完成13495万元，与上年持平；

节能环保支出完成5424万元，同比增长70.8%，主要原因是古仙湖水源地保护移民及农村环卫增加支出；

城乡社区事务、国土资源气象事务及住房保障支出完成4939万元，与上年持平；

农林水事务支出完成29284万元，同比增长27.1%，主要是脱贫攻坚增加支出；

交通运输支出完成5537万元，同比增长571.2%，主要是脱贫攻坚基础设施建设增加支出；

资源勘探信息、商业服务及粮油事务等支出完成597万元，，与上年持平；

债务付息支出1993万元，同比增长30.95%；

2．债务还本支出及政府债务情况

上半年，偿还到期地方政府债券债务还本支出7430万元，全部为置换地方政府债券资金支出，地方政府债券债务余额不变。

今年4月份，市审计局按照全省统一安排对我县地方政府债务进行了全面审计，根据审计结果显示，截止2017年底全县政府性债务余额218438万元，其中：县本级217098万元，镇级1340万元。按照举借债务主体分类，地方债券债务94388万元（含易地扶贫搬迁统借资金33100万元），通过城投公司等融资平台举借债务66634万元，通过省级易地扶贫搬迁融资平台统借债务25312万元（不含列入地方政府债券管理的33100万元），各级各部门拖欠工程形成的债务22988万元，杨家梁搬迁（棚改）安置楼PPP项目形成的债务9116万元。

3．预备费动用情况

上半年，年初预算预备费1330万元已经全部使用，其中：古仙湖库区移民搬迁安排1000万元，社会治安维稳工作经费安排175万元，脱贫攻坚工作经费50万元，教科文工作经费81万元，营商环境监测专项经费16万元，设备购置8万元。

4．政府性基金支出情况

上半年，政府性基金累计支出208万元，其中：上级专项转移支付支出111万元，债务付息支出97万元。

5．社保基金收支执行情况

上半年，城乡居民社会养老保险基金收入3544万元，支出1867万元；新型农村合作医疗统筹基金收入10303万元，支出7393万元；机关事业单位养老保险基金收入8833万元，支出8833万元。

（三）财政工作主要成效

1．强化税收征管，财政收入质量大幅提升。全体税务干部为确保国地税体制改革的顺利推进，庄严地交出税务机构分设24年以来最后一份满意答卷，持续发扬艰苦奋斗、团结拼搏、能征善战的工作作风，凝心聚力、履职尽责、积极作为，不断强化税收征管，堵漏挖潜，努力实现应收尽收，国地税部门均超额完成了“双过半”目标任务，达到了历史最好水平。国税部门强化税源监控，开展评估稽查，进一步加强对金龙水泥、高速路建设等重点企业、重点项目管控，加大所得税汇算清缴力度，准确预测研判，找准增加收入的着力点，强化征管，实现了税收收入大幅增长，累计入库收入11307万元，同比增长49.5%，增收3742万元；地税部门克服主体税种缺失、收入急剧下降的不利因素，挖掘新增税源，采取加大对重点建设项目的税务监控、加大对个税的清收等措施，奋力追赶进度目标，累计入库收入3657万元，同比增长25.8%，增收750万元；财政部门切实履行组织财政收入的牵头责任，密切关注收入入库情况及各项收入结构情况，加强与国地税、国土等部门的协调沟通，积极协调烟草公司收入回归、易地扶贫搬迁安置点耕地占用税的入库缴纳等，确保了全县财政收入顺利实现“双过半”目标。

2．加强预算执行，财政支出进度逐步加快。为充分发挥财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面的积极作用， 从规范财政支出日常管理入手，建制度、明职责、简流程，不断强化预算执行力度，财政支出进度逐步加快。上半年一般公共预算支出累计完成129907万元，占年初预算的71.8%，同比增长18.4%。一是县政府印发了《关于规范财政资金拨付管理的通知》，进一步明确“主管部门加强项目管理，分管县长强化日常决策审批，财政部门优化资金拨付流程，监委严肃纪律督查追责”的管理职责，所有财政性资金严格按照“1131”时限要求办结。上半年，上级下达我县专项资金73203万元，均已召开县长办公会议决策，并已全部下达到各部门专户管理、规范使用。二是加大预算执行监控督促力度。针对预算执行中存在的问题，及时分析原因抓住关键，特别是对重点项目支出、脱贫攻坚支出等情况，逐项进行分析研究，及时与预算单位沟通联系或发函督促，确保财政资金高效规范运行。三是调整优化支出结构。严格按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作思路，不断优化财政支出结构，坚持量力而行，量入为出的原则，大力压缩行政经费等一般性支出，将有限的资金用在“刀刃上”，促进财政支出继续向民生等公共领域倾斜，竭尽全力做好“三保”，上半年民生支出达到113980万元，占比达到87.7%。

3．规范扶贫资金管理，助力打赢脱贫攻坚战。一是切实保障专项扶贫资金县级投入。上半年县级累计配套财政专项扶贫资金2350万元，比上年增幅22.4%。二是对中省市确定的纳入整合范围资金应整尽整，做到“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”。扎实做好涉农资金整合方案编制报备，仔细核对每个项目是否符合整合资金支出范围，围绕年度扶贫任务将项目精准到具体内容、实施地点、到镇到村，年初计划整合涉农资金2.46亿元，比上年整合资金规模增长36.7%。三是严格遵守扶贫及涉农整合资金管理制度，及时下达、拨付资金，同时进一步强化督促督办，对不按照中省市要求整合涉农资金、项目资金投向不聚焦脱贫攻坚、项目资金使用进度慢、项目资金管理不规范等问题进行通报，压实责任，推进工作进度。四是根据上级反馈和自查涉及资金管理的问题，逐项梳理归类、深入剖析，建立问题整改台账，明确整改措施、整改责任人和整改时限，以整改促提高，整改取得明显效果。五是进一步健全制度，做好扶贫政策落实。出台了《平利县财政专项扶贫资金支持“三变”改革配股监管办法（试行）》、《平利县2018年农村“三变”改革工作方案）》、《平利县新型经营主体带动贫困户脱贫考核奖励办法）》、《平利县扶贫资金项目公告公示实施细则》，通过健全制度，确保了资金规范使用、安全运行，提高扶贫资金使用成效。

4．努力防范财政风险，全面规范政府债务管理。一是健全管理制度，着力提高债务监管能力。按照既防范财政金融风险，又促进经济发展的原则，在原有债务管理制度建设的基础上陆续出台了《平利县地方政府债务管理办法》、《平利县地方政府债务风险应急处置预案》，规范债务举借和偿还行为，切实提高地方政府债务动态监控，实时预警能力，从机制上加强债务管理。二是摸清了全县债务底数。在2017年债务清查摸底的基础上，2018年4月，配合市审计组的隐形债务审计，对我县PPP项目、政府购买服务、政府投资基金、融资平台公司、拖欠工程款形成的隐形债务进一步进行了清查摸底，为全力防范债务风险奠定了基础。三是积极清理和化解存量债务，降低政府融资成本。2018年偿还到期政府债务7430万元，减轻了部门还债压力，腾出了有限的财政资金保发展。四是进一步强化债务资金监管。按照“举债必问效、无效必问责”的政府债务资金管理机制，加强债务资金使用和对应项目实施情况监控，按照项目进度情况合理调度资金，提高债务资金使用水平。

5．加强财政监督，提高财政财务管理水平。在严格预算编制的基础上，强化预算约束，加强财政监督，切实提高财政财务管理水平。一是围绕部门预算编制执行、会计信息质量、财政资金管理使用、预决算公开、内控制度建设及其实施、财经纪律执行情况等扎实开展了财政监督检查，对发改局、交通局、扶贫局等9个县级部门和11个镇涉农扶贫专项资金的支出情况、财政预算执行情况、预决算公开、内控制度建设、会计信息质量等进行了监督检查。针对查出的问题，立行立改，有效促进了各级各部门强化内部控制，提高了财务管理水平。二是积极开展权责发生制政府财务报告编制工作。6月中旬按照市级统一部署，全面启动了政府财务报告培训及编制填报工作，强化了政府资产管理、降低行政成本、提升运行效率、有效防范财政资金风险，为政府信用评级、加强资产负债管理、改进政府绩效监督考核、防范财政风险等提供有效信息支持，促进政府财务管理水平提高和财政经济可持续发展。三是在2018年元月份将最后一批代理记账单位的会计核算业务退回预算单位，组织退回预算单位的财务人员系统学习了会计基础工作规范、行政事业单位会计制度、预算执行系统及行政事业单位会计账务处理系统、公务卡系统、工资系统操作等相关业务知识，为退回预算单位会计人员做好本单位会计工作奠定了基础。同时，安排业务骨干巡回各单位进行业务指导，顺利完成了国库集中支付制度改革，实现了将全部县级预算单位代理记账还回预算单位的过渡。四是针对县级所有预算单位及镇级财政审计所开展了政府收支分类科目改革、行政事业单位会计制度、总预算会计制度、预算执行系统、账务系统、工资管理等软件系统操作进行了业务培训，为全县财政财务人员业务水平的提高提供了理论基础。

6．加强国有资产清查管理，促进国有资产保值增值。上半年，县公共资产管理局通过司法调解收回翠茗园后，重新进行了勘测定界、修缮，确定专人管理，对县属14家国有企业实行分级管理，确保国企运转高效，国有资产保值增值。加强了行政事业单位国有资产管理，进一步规范资产转让、报废报损、捐赠等审批程序，建立健全相关制度办法，落实管理责任。积极组织国有资产收入。积极推介返乡创业担保贷款项目、苏陕交流担保贷款项目，严格申报、推荐程序，在保企业达15户，发放担保贷款近6500万元，有力的支持了茶饮产业、农产品加工、建材等企业发展。

二、存在的主要困难和问题

（一）财政收入增收乏力。通过预算执行情况来分析，我县的主体税源仍然是建筑业、水泥、金融保险、烟草、石油、商业流通以及重晶石等，从县域经济发展来看，自然资源、生产能力和消费总量都不会有太大的变化，并且县内企业大都是小微企业，融资难、风险大，生存能力很弱，只有在全国经济形势稳定、企业管理规范的前提下，才能保证现有固定税源的应收尽收，全县税收收入不但总量小，增收空间也极为有限。上半年剔除一次性增收因素7074万元后，我县实际财源12848万元，年度正常财政总收入预计为2.6亿元左右，其中：税务部门固定税源2.1亿元，上划中省市车购税及其他非税收入1500万元，执收执罚部门固定非税收入1500万元，国有资产及国有土地等一次性收入2000万元。2018年要实现年度预算目标，下半年还需完成地方税收收入3600万元以上，入库一般公共预算非税收入需控制在1400万元以内。上半年两个税务部门为保证机构改革的顺利推进，狠抓征管较好地完成了各项工作任务，下半年合并后的税务部门还需组织财政总收入1.1亿元以上，与我县实际税源相差2000万元左右，任务重，压力大。

（二）财政收支矛盾异常突出。一是年初预算财力缺口应列未列下甩支出36164万元；二是调增退休人员生活费和艰苦边远津贴政策已经明确，全年需增加支出1300万元；三是在职人员工资调整以及新分学生预计增加支出2000万元。预计全年财政收支缺口4亿元左右，目前通过积极争取和衔接，预计今年置换政府债券、新增政府债券和转移支付在2.2亿元左右，区分轻重缓急继续下甩支出7000万元左右，仍有缺口1.1亿元。

（三）地方政府债务偿债压力大。根据2018全省组织的地方政府性债务交叉审计结果显示，截止2017年底，全县政府性债务（含隐形债务）余额218438万元，其中：负有直接偿还责任的债务为217402万元，担保债务1036万元。从2018年起我县债券债务、融资平台债务均进入偿债高峰期，加之，若各部门因项目建设资金无来源或超预算形成的工程款一旦部门无法还款，势必累及财政。按目前已经到位的举债债务计算，2018年我县需要筹集1.3亿元资金偿还当年到期债务本息，从2019年起到2026年是我县偿债高峰期，每年预计需要筹集2亿元资金偿还到期债务本息，而县级财力非常有限，中省市专款又都有特定的用途，全县面临严峻的偿债压力。

三、下半年主要工作措施

下半年，我们将紧紧围绕县委、县政府和上级业务主管部门下达的年度重点工作目标任务，自觉适应形势发展变化，坚决按照“两眼向上盯政策、两脚向外跑项目、两手向内抓管理、全员提效抓落实”的工作思路，充分发扬“三苦三真”精神，认真谋划，干在实处，走在前列，确保顺利实现全年目标。

（一）稳中求进提质量，奋力完成全年收入目标。一是继续加强税收征管，抓牢财政收入主导权，强化组织协调，围绕收入目标，加强与税务部门、协管部门的业务沟通协作，形成征管合力，不断挖掘税收潜力，促其应收尽收。二是加大收入运行调度，定期召开联席会议，及时协调解决收入征管中存在的困难和问题。及时掌握追踪重点税源的变化情况，调整征管工作重点，加大对建筑安装、房地产企业、房屋出租、高薪收入的税收稽查力度，规范行业税收的征收管理，全力确保税收收入足额均衡入库。三是不断改善收入构成，努力提高收入质量，深入分析，正确处理税收收入、非税收入与税收收入质量的关系。坚持多措并举，以完成年度预算目标为基础，在提升收入质量上持续用力，不断提高财政保障能力。

（二）改善民生保重点，强化支出绩效管理。一是充分发挥财政保障能力，保障财力持续向民生倾斜，持续向脱贫攻坚等重点领域集中，努力让发展成果更多更公平地惠及全县人民。正确把握好尽力而为与量力而行的关系，做到既要坚持标准，也不能吊高胃口。做到民生的保障和改善，始终与生产发展水平同步，使需要与可能相匹配，使财政保障能力与改善民生的工作具有持久的耐力。二是坚持厉行勤俭节约，在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，大力压缩一般性行政开支，做到“三公”经费只减不增，最大程度地降低行政运行成本。三是牢固树立“花钱问绩、支出问效”的理念，强化财政支出绩效管理，建立部门支出进度和绩效考评制度，突出“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的支出项目，开展常规性评价，加强跟踪问效，强化绩效评价结果应用和问责，不断提高财政资金使用效益。

（三）培植财源增财力，助推县域经济高质量发展。一是积极培植财源，正确处理好做大蛋糕和切好蛋糕的关系，把工作着力点放到促转型、增后劲、培植财源上来，努力以财源增长带动税收增长，以税收增长带动财政收入增长，以提高经济增长质量和效益带动财政收入质量的提升。二是积极筹措资金，支持经济发展，一方面抓住中省实施更加积极有效财政政策的大好机遇，争取上级专项资金及新增债券资金支持。另一方面大力创新投融资方式，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，撬动金融和社会资金，通过落实政策性金融贷款，充分吸纳社会资本参与，支持环境保护、市政建设、交通建设、养老医疗等建设项目的资金需求。三是进一步公开涉企收费目录清单，主动接受社会监督，不断激发企业发展活力。统筹运用财税政策，积极支持大众创业万众创新。四是坚持政府引导与市场配置并举，综合运用财政奖补、基金引导、贷款贴息等方式，鼓励和引导社会资本积极参与，提升发展质量和效益。五是支持脱贫攻坚和环境保护，脱贫攻坚方面，按照“两不愁、三保障”的要求，一方面加大对脱贫攻坚的投入保障，新增财力向扶贫开发倾斜，支持易地扶贫搬迁、社保兜底、产业扶贫等重点工作，加快改善农村基础设施和基本公共服务。另一方面抓好扶贫资金管理，提高使用效益，继续推行信息公开和公告公示制度，提高财政专项扶贫资金项目公开透明度。环境保护方面，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，围绕环境整治和生态建设的重点领域、关键环节，持续加大环境保护财政资金投入力度。

（四）改革创新强监管，不断提升理财能力。一是强化预算执行，进一步完善政府预算体系，强化预算统筹。继续拓展绩效管理覆盖范围，强化绩效运行监控，加强绩效评价结果运用。二是深化国库改革，优化国库集中支付流程，加大财政结余结转存量资金盘活力度，规范财政专户管理，提高财政支出的均衡性和有效性。三是加强公共资产和政府采购管理，发挥公共资源最大效益，规范政府采购行为，提高财政资金使用绩效。四是坚持“防风险与促发展并举”，严格落实中省债务管理政策，提升财政的风险防控能力，重点是有效防控地方政府债务风险，严格执行中省市债务管理制度，进一步规范各部门单位举债行为，严格控制增量，积极消化存量，依法处置“隐量”，不断优化债务结构，缓解政府债务风险。同时积极筹措资金，及时做好债务到期的还本付息工作，确保政府债务风险可控。五是强化专项资金管理，加强“项目库”建设，强化项目储备，确保“资金跟着项目走”，切实解决“资金等项目”问题。同时，加强项目管理，注重项目绩效目标的最终实现。

（五）廉洁高效树形象，打造作风过硬的干部队伍。一是把落实“全面从严治党”与财政中心工作置于同等位置，坚持同部署、同落实、同检查、同考核，切实抓好“两个责任”的落实，坚持将纪律和规矩挺在前面。二是加强财政法治建设，落实财政权责清单制度，深化财政行政审批制度改革，继续加大财政信息公开力度，完善重大行政决策程序，推行财政法律顾问制度，有效防控财政管理法律风险。三是不断提升干部的综合素质，不断改进工作服务方式，树立高效有为的良好形象，打造忠诚、担当、勤廉的财政干部队伍。

主任、副主任、各位委员，今后几个月，财政工作面临的机遇和挑战并存，财税改革的深入使各种困难和矛盾更加突出。我们将创新思路，主动作为，迎难而上，以更加饱满的热情和更加有力的举措，确保今年财政预算顺利完成，为推动平利中国最美乡村建设加速崛起做出应有的贡献！

平利县人大常委会财政经济工作委员会

关于2018年上半年财政预算执行情况的审查

报  告

（2018年8月29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上）

主任、副主任、各位委员：

根据《监督法》、《预算法》规定。受主任会议委托，本次会议前，县人大常委会分管领导带领财经工委委员，对上半年财政预算执行情况进行了审查，听取了县财政局关于2018年上半年财政预算执行情况的报告，并对上半年财政预算执行情况进行了审查。现将审查结果报告如下：

一、财政预算执行情况

上半年，县政府及财税部门认真落实县委十六届四、五次全委（扩大）会议精神，按照县十八届人大三次会议批准的预算，加大争取兜保障，依法征管助增收，全力保障脱贫攻坚、环境保护、防范风险三大攻坚战，财政收入质量和精细化、科学化管理水平不断提升，支出结构进一步优化，财税改革平稳运行，财政保障成效明显。预算收支圆满实现了“双过半”目标，财政预算执行总体良好，有力促进了全县经济社会持续健康发展。

1、财政收入稳定增长。按县年初人代会批准的预算，上半年，财政总收入累计完成19922万元，占年初预算31000万元的64.3%。地方财政收入累计完成6538万元，占年初预算11350万元的57.6%。其中：税收收入累计完成4836万元，同比增长47.4%；税收占比达74.0%，比上年提升40个百分点；国税部门完成11307万元，占年初计划的75.4%，同比增长49.5%；地税部门完成3657万元，占年初计划的54.6%，同比增长25.8%；财政及国土部门完成4958万元，占年初计划的53.3%。

2、财政支出进度加快。突出“保工资、保运转、保民生、促发展”重点，优先保障干部工资发放、脱贫攻坚和民生支出，统筹整合涉农项目资金，合理优化支出结构，成效明显。上半年，全县一般公共预算支出累计完成129907万元，占年初预算的71.8%，同比增长18.4%，增支20228万元。增支因素主要是，年初应列未列必须保障项目、政策增资、脱贫资金、环保治理和偿债等。

3、财政管理水平进一步提高。在基本实现全口径编制预算的基础上，部门预算体系更加完善，加强了镇级财政预决算的业务指导和培训。顺利实现了国地税体制改革，加大涉农资金整合力度，健全了政府债务资金管理预警机制，进一步加大了政法、教育、卫生等民生方面投入。切实加强资金管理，不断提高资金资金使用绩效。

二、存在的主要问题

今年中省项目资金多数向深度贫困县倾斜，加之防控金融风险，严禁政府举债搞建设，决战脱贫攻坚，环保治理，保工资、保民生、保发展的资金压力前所未有。后续财源薄弱，财政收入质量不高，工业对财政税收贡献率不足，收支压力持续增大，政府债务风险需高度关注等等。

三、建议

一是增强财源建设支撑保障。更加重视税源量的积累和财源质量的提高，培育可持续增收财源。结合乡村振兴，大力发展现代农业园区，壮大新型市场经营主体，延伸农产品加工产业链；加快实施工业强县战略，提高工业对财政税收的贡献率；持续壮大生态旅游和三产服务业发展，优化经济结构，促进财源质量提升。做好重点税源监控，国税局要开展一次税源清查活动，依法征收，强化税收征管；用好金融产品，创新金融服务，帮助解决中小微企业融资难问题。紧盯国家乡村振兴、扩大内需和投资导向，加大向中省争取项目资金力度，弥补财政收支短板，提高财政保障能力。二是优化财政支出结构，科学理财。严格执行《预算法》和人代会批准的预算，杜绝无预算或项目超预算支出；管控好债务，确保政府债务增长不超过省政府债务增长率。精准施策，加快项目建设进度和资金兑付进度；量力而行，集中财力保工资、保运转、保民生。三是加强财政资金绩效管理。争取中省资金支持和整合各类涉农资金保障脱贫攻坚；加强财税监督检查和审计督查工作力度，进一步健全完善“花钱必问效，无效必问责”项目资金管理机制，切实提高项目资金使用效率和精准度；建设规范的财政预算及执行信息联网平台，推进人大预算联网监督，力争全县预算联网监督工作走在全市前列。

平利县人民代表大会常务委员会

关于对《平利县2018年上半年财政预算

执行情况报告》的审议意见

（2018年8月29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议通过）

平利县十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议，听取和审议了县财政局局长胡维忠受县人民政府委托所作的《关于平利县2018年上半年财政预算执行情况的报告》和县人大财经委所作的《关于平利县2018年上半年财政预算执行情况的审查报告》。
    会议认为，今年上半年，县政府及财税部门认真落实县委十六届四、五次全委（扩大）会议精神，按照县十八届人大三次会议批准的预算，加大争取兜保障，依法征管促增收，全力保障脱贫攻坚、环境保护、防范风险三大攻坚战，财政收入质量和精细化、科学化管理水平不断提升，支出结构进一步优化，财税改革平稳运行，财政保障有力有效。预算收支圆满实现了“双过半”目标，财政预算执行总体良好，有力促进了全县经济社会持续健康发展。

会议指出，虽然我县上半年财政预算执行情况良好，但仍然面临一些问题。今年受中省项目资金多数向深度贫困县倾斜，防控金融风险，决战脱贫攻坚，环保治理，保工资、保民生、保发展的资金压力前所未有；后续财源薄弱，财政收入质量不高，工业对财政税收贡献率不足，收支压力继续增大；政府债务风险需高度关注等。

会议提出以下审议意见：

一是增强财源建设支撑保障。更加重视税源量的积累和财源质量的提高，培育可持续增收的财源。结合乡村振兴，大力发展现代农业园区，壮大新型市场经营主体，延伸农产品加工产业链；加快实施工业强县战略，提高工业对财政税收的贡献率；持续壮大生态旅游和三产服务业发展，优化经济结构，促进财源质量提升。做好重点税源监控，强化税收征管；用好金融产品，创新金融服务，帮助解决中小微企业融资难问题。紧盯国家乡村振兴、扩大内需和投资导向，加大向中省争取项目资金力度，弥补财政收支短板，提高财政保障能力。二是优化财政支出结构，科学理财。严格执行《预算法》和人代会批准的预算，杜绝无预算或项目超预算支出；管控好政府债务，确保政府债务增长不超过省政府债务增长率；将政府偿债资金和利息收入相应纳入预算编制管理；精准施策，加快项目建设进度和资金兑付进度；量力而行，集中财力保工资、保运转、保民生。三是加强财政资金绩效管理。争取中省项目资金支持和整合好各类涉农资金全力保障脱贫攻坚；加强财税绩效监督检查和审计督查工作力度，进一步健全完善“花钱必问效，无效必问责”项目资金管理机制，切实提高项目资金使用效率和精准度；建设规范的财政预算及执行信息联网平台，推进人大预算联网监督，力争全县预算联网监督工作走在全市前列。

平利县人民政府

关于2017年县本级财政预算执行及其他财政

收支情况的审计工作报告

(2018年8月29日在平利县第十八届人大常委会第十一次会议上)

平利县审计局局长   陈晓军

主任、各位副主任、各位委员：

我受平利县人民政府的委托，向平利县第十八届人大常委会第  次会议，报告2017年度县本级财政预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

根据《中华人民共和国审计法》及《陕西省财政预算执行情况及其他财政收支审计情况审计监督条例》的规定，县审计局重点对县本级预算执行、财政管理、精准扶贫、环境保护、保障性安居工程、重大政策措施落实、重点项目建设、专项资金使用管理、领导干部经济责任情况开展了审计。2017年，实施审计项目72个，发出审计报告72份，审计决定书6份、移交审计案件线索4件、审减工程造价款2259.32万元、提出审计建议153条。

一年来，县审计局认真贯彻落实中省市审计工作会议精神及县人大审查意见，紧紧围绕县委政府“决胜脱贫攻坚，建设中国最美丽乡村”总体要求，聚焦“三场攻坚战”，落实“三个区分”要求，严格履行审计监督职责，有力推进了党风廉政建设，促进了全县经济社会持续健康发展。

一、全县财政预算执行审计情况

㈠县人大批准预算的执行情况

1.预算收入情况。2017年全县财政总收入完成33189万元，比上年增收2844万元，增长9.3%，完成调整预算32800万元的101.19%。其中：国税部门完成14407万元，地税部门完成6836万元，财政、国土及国产部门完成11946万元。全县一般预算收入完成10808.28万元，完成调整预算数10800万元的100.01%。按收入分类划分：税收收入完成7542.45万元，占调整预算数7250万元的104%，同比增长5.8%；非税收入完成3265.83万元，占调整预算数3550万元的92%，同比下降53.59%。税收占比69.78%。

2.预算支出情况。2017年全县一般公共预算支出完成205328.26万元，占调整预算197858万元的103.78%，同比下降11.15%。

3.一般公共预算收支平衡情况。2017年度全县一般公共预算收入完成204533.28万元，其中：全县一般预算收入10808.28万元，一般公共预算补助收入179975万元，债务转贷收入13750万元。完成一般公共预算支出205328.26万元。其中：一般公共预算县本级支出153272.58万元，镇级一般公共预算支出49337.68万元（县对镇补助48681.42万元，返还镇及非税收入114.26万元，镇级列支以前年度结余支出542万元），上解支出618万元，债务还本支出1750万元，调出资金350万元。收支相抵全县2017年一般公共预算当年超支794.98万元。以前年度结余4131.95万元（其中县本级结余3589.95万元，镇级结余542万元），累计结余3336.97万元（其中县本级结余3336.97万元，镇级结余0万元）。

4.政府性基金预算执行情况。2017年全县基金预算收入完成7369.18万元，上级对我县政府性基金补助收入6265.23万元，调入资金350万元，财政基金预算收入总计13984.41万元。当年政府性基金支出13984.41万元。基金预算收支平衡。

5.全县社会保险基金收支情况。2017年度城乡居民养老保险基金总收入为5122万元，支出为4141万元。城乡居民养老保险基金上年结余7454万元,2017年当年结余981万元，年终累计结余8435万元。

2017年机关事业养老保险基金收入16432万元，支出为16432万元。机关事业养老保险基金当年收支平衡。

2017年新型农村合作医疗基金收入12150万元，新型农村合作医疗基金补偿资金支出14611万元。当年超支2461万元，上年结余2803万元，年终累计结余342万元。

6.全县地方政府性债务情况。安康市审计局组织的政府性债务交叉审计结果显示：截止2017年底，全县政府性债务余额218438.48万元，其中：县本级债务余额217098.84万元，乡镇政府债务余额1339.64万元。比2016年债务余额增加69948.44万元，增长47.54%，以综合财力为基数计算债务率为97.64%，接近风险警戒线。

2017年财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大的有效监督下，实现了县十八届人大第二次会议确定的财政收支目标任务。

——财政预算执行真实合规。一是财政收入基本真实合法。财政预算实现预算内外统筹安排，预算科目具体明晰，有较强的约束性和指导性。财政预算审批程序到位，符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国税收征管法》等相关法律法规；二是财政支出结构合理，重点明确，落实了保工资、保民生、保扶贫、促发展的总体要求。

——财政管理水平进一步提高。一是财政全口径预算工作得到进一步深化，今年继续消化财政专户，撤消了农财周转金、企业安全风险金等两个专户，财政专项资金全面实行预算内统一管理；二是继续盘活财政资金存量，提高资金使用效率，促进经济发展，2017年盘活资金达10771.48万元，统筹用于扶贫、教育、基础设施等民生发展项目支出，最大限度地发挥财政资金效益。

——聚集财力促脱贫。2017年县财政将脱贫攻坚工作作为财政支出的优先方向，全县累计投入脱贫攻坚资金78209.91万元，其中异地搬迁投入资金40387.41万元，财政专项扶贫资金投入 19813.50 万元，整合涉农专项资金29项18009万元。以财政资金为杠杆，撬动社会资本助脱贫，累计落实“5321”小额风险补偿基金2400万元，撬动承贷银行发放小额信贷资金23948万元，当年发放9424万元。

㈡预算执行审计发现的问题

2017年，县财政完成了县人大批准的调整预算，预算管理情况总体较好，决算收支基本真实，但还存在以下问题。

1.应纳入未纳入预算管理的非税收入1226.24万元。其中：公共资产管理局廉租房收入114.35万元，各专户利息收入1111.89万元，共计1226.24万元未解缴国库。

2.应计未计收入3768.55万元。其中：特设户利息收入66.79万元未计收入，预算外资金专户共计收到企业发展基金、城市公用事业附加收入、高标准基本农田项目资金等3701.76万元计入其他应付款科目，未计收入。

3.滞留财政专项资金。2017年度财政专户滞留各类专项资金17076.30万元，其中：建设类资金2218.08万元，补助类资金14858.22万元。

二、县级部门预算执行和乡镇财政决算审计情况

2017年对检察院、市监局、招商局、教体局等10个单位的预算执行情况进行了审计，对县高速公路援建指挥部、县城投公司、县扶贫开发公司的财政财务收支进行了审计，对洛河镇的年度财政决算情况进行了就地审计，对2016年度公务支出和公款消费进行了审计。审计结果表明，乡镇和部门预算的执行力和约束力进一步增强，预算管理和财务管理水平有所提高，但也存在一些问题。

㈠县级部门预算执行及行政事业单位财务收支方面存在的主要问题：

1.县高速公路援建指挥部以拨作支列支县直部门工作经费20万元，购置固定资产未执行政府采购共200.2万元。

2.平利县人民检察院漏记固定资产48.3万元，超标准提取工会经费1.26万元，支付手续不完善支出4.89万元。

㈡乡镇年度财政决算执行方面发现的主要问题：

洛河镇违反规定扩大开支范围支出3.73万元，超合同价多付工程款0.7万元，未按规定办理政府采购39.78万元，往来款清理中将个人欠款0.48万元作支出，烤烟种植扶持资金兑付不到位。

三、重大政策措施落实跟踪审计情况。

审计涉及农林科技局、国土局、扶贫局、财政局等9个单位，涉审财政资金15858.27万元。审计认为，各部门认真贯彻落实重大政策措施，有效推动各项工作开展，取得了较好的效果，但还存在以下问题。

㈠建设项目方面存在的问题

1.县环保局组织实施的农村环境综合整治项目建设滞后，项目资金结余较大，项目配套资金不到位。

2.移民搬迁项目资金配套不到位，部分建设项目进度缓慢。

㈡政策执行方面存在的主要问题

县国土局少征收地质环境恢复保证金1208.82万元；违规审批采矿许可证；有7家矿山企业未编制《矿山地质坏境保护与治理恢复方案》。

㈢资金收支管理使用方面存在的问题

1.殡葬管理所坐支应上交的财政收入；殡葬管理所银行存款账实不符。

2.林技中心无依据收费3.95万元。

3.交通局滞留应上缴的税款81.06万元，滞留陕南移民搬迁道路工程专项资金2338.84万元。

四、精准扶贫审计情况

按照省审计厅统一安排，2017年3月，市审计局组织实施了精准扶贫工作交叉审计。审计过程中发现我县精准扶贫工作存在以下问题：1.将交通脱贫项目资金1278万元用于配套国开行贷款；2.项目资金配套不到位；3.未严格执行《平利县新型经营主体带动贫困户脱贫奖励办法》；4.西河镇少数工程未按规定扣留质保金。

五、领导干部经济责任审计情况

坚持党政同责、同责同审，对洛河镇、人社局、教体局、招商局、统计局进行了经济责任审计。通过审计，对被审计领导干部的经济责任做出了客观公正评价和界定，对加强领导干部权利的监督和制约，促进党风廉政建设发挥了积极作用。审计发现：

㈠县教体局存在漏记固定资产83.78万元；长期空编及长期借用基层单位人员等问题。

㈡县人力资源和社会保障局存在使用不规范票据支出2.58万元；漏记固定资产4.14万元；少计农民工保证金收入2万元等问题。

㈢县招商局存在未履行政府采购程序共38.21万元；超编用人1人的问题。

六、重点民生资金和民生项目审计情况

2017年对全县精准扶贫财政贴息资金、农业综合开发扶贫资金开展专项审计，对2017年度健康扶贫政策落实及资金管理使用情况进行审计，对保障性安居工程进行了跟踪审计，存在的主要问题：

㈠保障性安居工程跟踪审计方面发现的问题

一是2016年棚户区改造开工任务、发放租赁补贴、分配入住未完成；二是在申请安居工程项目资金过程中，存在报多建少行为，涉及资金3124.61万元；三是改变资金用途4248.15万元；四是使用不规范票据列支174.28万元；五是资金结存量高达1.84亿元（含政府贷款资金）；六是不符合公租房入住条件入住公职人员21人，不符合廉租房入住条件入住社区居民2人。

㈡全县精准扶贫财政贴息资金存在的问题

一是县扶贫局、县国土局（搬迁办）向非贫困户贷款在社区办工厂及小额信贷中超范围支付贴息资金；二是县扶贫局在扶贫小额信贷贷款贴息过程中，超过基准利率支付贴息资金；三是县扶贫局在产业扶贫贷款和扶贫小额信贷贷款贴息方式不规范。

㈢农业综合开发项目存在的问题

一是2016年度农业综合开发已完工程未进行质量验收；二是由施工单位支付监理费6.68万元。

七、自然资源利用及资源环保项目审计情况

按照全省统一安排，对县环保局2016年度至2017年6月部门自然资源利用和生态环境保护情况进行了审计。审计结果显示，全县在环境保护方面的资金全部用于环境治理和产业发展，上级下达各项目标任务均已完成，为打造美丽乡村创造了条件。存在的主要问题：1.2016年度水污染防治工作部分内容未执行到位；2.环境执法存在档案资料不齐的问题；3.对排污单位排污许可情况监管不到位；4.改变资金用途，涉及资金33.1万元；5.2015年农村综合环境整治项目14个污水处理站用地手续办理滞后。

八、固定资产投资项目审计情况

进一步加大建设项目审计监督力度，完成工程审计项目32个，审减总价款2259.32万元，提出审计建议16条。重点对工程建设项目的立项、造价、评审、招投标、建设、决算情况进行审计监督。规范资金的拨付、管理和使用，提高了资金使用效率。存在的主要问题：部分项目投资控制不力导致竣工结算价超出合同价。

九、村级财务审计情况

按照市局的统一要求，采取由县局负责业务指导、镇政府负责组织实施、镇财政所负责具体的审计业务工作的模式，下发了《关于2017年村级财务审计工作的指导意见》。对全县11个镇145个村开展村级财务审计全覆盖。截至2017年底，已审计101个行政村，审计自查42个村（社区），向镇纪委移送案件线索22条，审计查出问题资金172.88万元，审计整改资金144.1万元(其中收缴资金55.2万元)。

十、财政管理方面存在的问题

综合2017年度财政预算执行情况看，反映出一些突出问题：一是地方财政收入基础薄弱，缺乏重点财源支撑，地方财政收入保障能力弱。2017年地方一般预算收入10808.28万元，而一般公共预算支出达205328.26万元，基本自给率仅为5.26%，极大程度上依赖上级转移支付，重大民生工程地方财政配套无法到位。二是可用财力和支出需求之间的矛盾日益突显，2017年当年未能实现收支平衡。2017年度全县实现一般公共预算收入204533.28万元，完成一般公共预算支出205328.26万元，收支相抵，当年超支794.98万元。三是建设项目存在投资控制不力导致工程决算超预算的问题，造成了政府隐性债务的增加。四是政府负债率较高，偿债压力较大。

十一、加强预算和其他财政收支管理的建议意见

㈠壮大税源基础，合理安排财政支出。一是继续加大招商引资和项目争取力度，以投资带动经济发展；优化经济结构，大力培育主导产业，努力提升二、三产业经济运行的质量和效益，壮大的税源基础。二是建立健全协税护税机制，堵漏挖潜，确保应收尽收。三是持续贯彻“八项规定”精神，厉行节约、量入为出、优化支出结构，在保障行政运转的前提下，降低非生产性支出，提高财政保障能力。

㈡加强预算管理，提升预算执行严肃性。加大预算收支管理，对应纳入年度预算管理的资金足额纳入预算管理，严格按预算内容下拨资金；进一步加大盘活财政资金存量力度，对沉淀的专项资金进行重新安排，提高资金使用效益；加大对上级转移支付争取力度，解决刚性支出与可用财力不足的突出矛盾，确保年度预算收支平衡。

㈢进一步加强对新型农村合作医疗资金的监管，在新型农村合作医疗费用报销政策和住院医疗政策上严格把关，确保新型农村合作医疗基金收支平衡。

㈣集中财力促脱贫。进一步加强资金整合，多渠道筹集资金，加大脱贫攻坚投入，加强扶贫资金监管，保证资金精准使用，提高扶贫资金使用效益，为脱贫攻坚提供坚强保障。

㈤严控政府性债务规模。政府投资的重大基础设施和重要民生工程建设项目应坚持尽力而为、量力而行的原则，谨防地方政府性债务过快增长，影响政府正常运转。

平利县人大常委会财政经济工作委员会

关于平利县2017年县本级财政预算执行

及其他财政收支情况审计结果的

审查报告

（2018年8月29日平利县第十八届人民代表大

常务委员会第十一次会议上）

县人大常委会：

根据《监督法》、《预算法》、《审计法》相关规定,受主任会议委托，本次会议前，县人大常委会副主任带领财经委成员对县审计局局长陈晓军受县人民政府委托所作的《2017年县本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》进行了审查。审查结果报告如下：

审查认为，2017年，县人民政府及其审计部门认真贯彻中省市审计工作会议精神和县委决策部署，依法履行审计监督职责，充分运用审计手段，创新审计方法，系统扎实开展了县本级预算执行和精准扶贫、环境保护、政府投资重点项目、专项资金、领导干部经济责任审计、重大政策落地以及追赶超越目标任务完成情况的审计任务，有力促进了中省市重大政策落地和县委十六届二、三次全委会精神的贯彻落实。按照县委部署，审计部门深化了对县级四大班子机关财务和县本级一、二级预算单位审计全覆盖，加强了对追赶超越、执行中央八项规定和一批政府投资重点项目的审计监督，敢予直面问题，依法整改，建章立制，成效明显。特别是在全市率先实现了村级财务审计全覆盖，受到市审计部门表彰。通过审计，发现和纠正了一些违纪、违规问题。审计工作在促进追赶超越、脱贫攻坚、确保财政资金合法使用，杜绝违法违纪违规，促进廉政建设，保障经济发展等方面做了大量卓有成效的工作。审计报告全面客观真实反映了我县2017年度预算执行和其他财政收支的基本情况，提出的建议积极可行。对2017年度审计结果反映的问题，县政府和相关部门要进一步高度重视，认真研究处理，彻底整改。建议本次会议批准县审计局局长陈晓军受县人民政府委托所作的《2017年县本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。

主任会议研判认为：2017年度全县财政预算执行整体情况良好。但仍然存在少数预算单位贯彻执行中央八项规定不自觉、不彻底；少数政府投资重点项目资金管理不规范，调整和变更超比例情况较多，项目变更未履行变更审批手续；个别单位对审计查出问题整改不积极，进展不理想等问题。

主任会议对审计监督建议：

一、突出审计重点。认真贯彻中省市审计工作会议精神和县委决策部署，全力促进脱贫攻坚、环境保护、防范风险三大攻坚战，以审计监督的真实性体现预算执行的公共性、人民性。县政府及其相关部门要在继续抓好审计全覆盖的同时，重点加强对财政预决算执行、政府债务、扶贫项目资金使用、民生工程、政府投资项目、环境保护、社保基金和公共资产资源以及村级财务等方面的审计工作力度，确保财政资金合法合规使用并发挥最大绩效。凡是有公共财政资金使用的单位和项目，都要依法行政，依法理财，合法合规管好用好每一笔资金。进一步加强对人大及其常委会形成决议的涉及杨家梁项目开发、移民搬迁及改善贫困村人居环境建设项目贷款使用情况的审计监督。

二、深化绩效审计。结合中省市审计监督工作重大决策部署和县委十六届四、五次全会精神。增强调查研究的针对性，加强对脱贫攻坚项目建设、政府投资项目的绩效监督检查力度，重点对项目申报、招投标、工程质量、项目实施和管理情况进行绩效审计督查，提高审计质量和审计实效，逐步规范项目建设过程管理，调研总结出更有份量、高质量的审计分析报告，为县委、县政府当好参谋。审计部门要不断强化和创新现代审计方式，提高审计发现问题的能力，提升审计监督质量和水平，确保审计结果客观、真实、准确、合法。

三、抓好审计问题整改。县政府要切实抓好审计查出问题整改，要分类别、逐条细化整改项目，明确整改主体和责任，整改必须严肃彻底。并依据《监督法》、《预算法》相关规定，每年向人大及其常委会报告整改结果。对审计发现的问题加强分析研判，对严重违法违纪违规的突出问题，县政府要启动问责程序。要更加注重研究分析审计查出问题背后的深层次原因，有针对性地加强法规和项目招投标、建设过程管理知识培训，完善制度，从根本上改变屡审屡犯的情况。

四、增强审计能力建设。加强审计专业知识的学习提高和现代审计信息手段的运用。高度重视审计全覆盖量大面广、审计专业人才不足和预算联网监督审计大数据平台信息现代化装备投入问题。不断创新审计监督实践，总结经验，力争在中省市审计监督中彰显平利特色，创一流。

以上报告，请予审议。

平利县人民代表大会常务委员会

关于对《平利县关于2017年度县本级

财政预算执行及其他财政收支情况的

审计工作报告》的审议意见

（2018年8月29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议通过）

平利县十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议，听取和审议了县审计局局长陈晓军受县人民政府委托所作的《2017年度县本级财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告》和县人大财经委所作的关于对《平利县2017年度县本级财政预算执行及其他财政收支审计情况的审查报告》。

会议认为，2017年，县人民政府及其审计部门认真贯彻中省市审计工作会议精神和县委决策部署，依法履行审计监督职责，充分运用审计手段，创新审计方法，系统扎实开展了县本级预算执行和精准扶贫、环境保护、政府投资重点项目、专项资金、领导干部经济责任审计、重大政策落地以及追赶超越目标任务完成情况的审计任务，有力促进了中省市重大政策落地和县委十六届二、三次全委会精神的贯彻落实。审计工作在促进追赶超越、脱贫攻坚、确保财政资金合法使用，杜绝违法违纪违规，促进廉政建设，保障经济发展等方面做了大量卓有成效的工作。审计报告全面客观真实反映了我县2017年度预算执行和其他财政收支的基本情况，提出的建议积极可行。对2017年度审计结果反映的问题，县政府和相关部门要进一步高度重视，认真研究处理，彻底整改。建议本次会议批准县审计局局长陈晓军受县人民政府委托所作的《2017年县本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。会议同意这个报告。

会议指出，2017年度全县财政预算执行整体情况良好。但仍然存在少数预算单位贯彻执行中央八项规定不自觉、不彻底；少数政府投资重点项目资金管理不规范，调整和变更超比例情况较多，项目变更未履行变更审批手续；个别单位对审计查出问题整改不积极，进展滞后等问题。

会议提出以下审议意见：

一、突出审计重点。认真贯彻中省市审计工作会议精神和县委决策部署，全力促进脱贫攻坚、环境保护、防范风险三大攻坚战，以审计监督的真实性体现预算执行的公共性、人民性。县政府及其相关部门要在继续抓好审计全覆盖的同时，重点加强对财政预决算执行、政府债务、扶贫项目资金使用、民生工程、政府投资项目、环境保护、社保基金和公共资产资源以及村级财务等方面的审计工作力度，确保财政资金合法合规使用并发挥最大绩效。进一步加强对人大及其常委会形成决议的涉及杨家梁项目开发、移民搬迁及改善贫困村人居环境建设项目贷款使用情况的审计监督。

二、深化绩效审计。结合中省市审计监督工作重大决策部署和县委十六届四、五次全会精神。增强调查研究的针对性，加强对脱贫攻坚项目建设、政府投资项目的绩效监督检查力度，重点对项目申报、招投标、工程质量、项目实施和管理情况进行绩效审计督查，提高审计质量和审计实效，逐步规范项目建设过程管理，拿出高质量和审计分析报告，为县委、县政府当好参谋。审计部门要不断强化和创新现代审计方式，提高审计发现问题的能力，提升审计监督质量和水平，确保审计结果客观、真实、准确、合法。

三、抓好审计问题整改。县政府要切实抓好审计查出问题整改，要分类别、逐条细化整改项目，明确整改主体和责任，整改必须严肃彻底。并依据《监督法》、《预算法》相关规定，每年向人大及其常委会报告整改结果。对审计发现的问题加强分析研判，对严重违法违纪违规的突出问题，县政府要启动问责程序。要更加注重研究分析审计查出问题背后的深层次原因，有针对性地加强法规和项目管理知识培训，完善制度，从根本上改变屡审屡犯的情况。

四、增强审计能力建设。加强审计专业知识的学习提高和现代审计信息手段的运用。高度重视审计全覆盖量大面广、审计专业人才不足和预算联网监督审计大数据平台信息现代化装备投入问题。不断创新审计监督实践，总结经验，力争在中省市审计监督中彰显平利特色，创一流。

平利县人民政府

关于平利县2017年县本级财政决算的报告

2018年8月29日在平利县十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

平利县财政局局长   胡维忠

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向县十八届人大常委会第十一次会议作平利县2017年县本级财政决算的报告，请予审议。

一、2017年全县财政决算收支情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2017年，全县地方一般预算收入完成10808万元，上级补助收入179976万元，其中：增值税和消费税税收返还补助435万元，所得税基数返还补助166万元，其他税收返还补助1186万元，均衡性转移支付补助49533万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入9916万元，结算补助收入335万元，基层公检法司转移支付收入1221万元，义务教育等转移支付收入4628万元，基本养老保险和低保等转移支付收入3734万元，新型农村合作医疗等转移支付收入9887万元，农村综合改革转移支付收入1330万元，产粮(油)大县奖励资金收入174万元，重点生态功能区转移支付补助7252万元，固定数额补助收入10318万元，其他一般性转移支付收入6319万元，专项转移支付补助收入73542万元。政府债券转贷收入13750万元，上年结余4133万元，财政收入总计208667万元。地方财政支出完成202612万元，专项上解支出618万元，债务还本支出1750万元，调出资金350万元，财政支出总计205330万元。年终结余3337万元，其中：结转下年支出3337万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2017年，全县政府性基金预算收入完成7369万元，上级专项补助收入6265万元，调入资金350万元，财政基金预算总收入为13984万元。按照政府性基金收入确定的用途，当年政府性基金支出13984万元，其中：债务利息支出97万元，上解支出350万元（安康机场建设基金上解）。基金预算收支平衡。

（三）社保基金收支决算情况

2017年，城乡居民社会养老保险基金收入5122万元，支出4141万元，当年收支结余981万元。城乡居民社会养老保险基金上年结余7454万元，年终滚存结余8435万元。

2017年，新型农村合作医疗统筹基金收入12150万元，支出14611万元，当年超支2461万元。新型农村合作医疗基金上年结余2803万元，年终累计结余342万元。

2017年，机关事业单位养老保险基金收入16432万元，支出16432万元。当年收支平衡。

（四）地方政府性债务情况

2017年，当年地方政府性债券资金收入13750万元，其中：新增转贷债券资金12000万元（基础民生10700万元、扶贫项目1300万元），置换债券1750万元。政府性债券资金的使用严格按照县十八届人大常委会第六次会议审议通过的调整预算方案和财政决算口径，安排债务还本支出1750万元，民生支出12000万元。当年政府性债券资金收支平衡。

截止2017年底，我县地方政府性债务余额为94388万元，其中：一般债务余额91551万元，专项债务余额2837万元。债务余额全部为地方政府性债券债务。

二、2017年县本级财政决算收支情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1．财政收入完成情况

2017年，县本级财政总收入完成33075万元，比上年增收3032万元，增长10%。其中：国税部门完成14407万元，地税部门完成6836万元，财政、国土及国产部门完成11832万元。

2017年，县本级一般预算收入实现10694万元，完成调整预算的99.9%。

2．一般预算支出完成情况

2017年，县本级地方一般预算支出完成153273万元，占调整预算的97.9%，同比增长17.3%，增支的主要原因：一是增加对脱贫攻坚、农业产业化、社会保障、义务教育和城镇基础设施等民生建设的投入；二是行政事业单位增人增资等工资性增支；三是上级安排的民生保障等专项增支。

按支出功能分类情况：

（1）一般公共服务及公共安全支出33790万元，占调整预算的100%。同比增长6%，增支的主要原因是行政事业单位增人增资、法院检察院绩效工资、公安执勤津贴和加班费、司法岗位津贴以及机构运转等正常经费增支。

（2）教科文卫事业费支出44810万元，占调整预算的100%。同比增长7%，增支的主要原因是政策性增人增资、乡村边远教师生活津贴提标以及健康扶贫增支。

（3）社会保障和就业支出11299万元，占调整预算的100%，与上年持平。

（4）农林水事务支出42948万元，占调整预算的100%，同比增长125%，主要原因是中省市县脱贫攻坚的投入大幅增加。

（5）城建交通商业粮油及住房保障等支出12279万元，占调整预算的84%，同比下降10%，主要原因是增加的支出在乡镇列决。

（6）节能环保支出2768万元，占调整预算的100%，同比下降52%，主要原因是增加的支出在乡镇列决。

（7）资源勘探信息支出734万元，占调整预算的43%，同比增长274%，主要原因是上级专款增加。

（8）国土海洋气象支出761万元，占调整预算的100%，同比增长111%，增长的主要原因是国土整治耕地保护上级专项资金划归县级财政列决。

（9）地方政府债务付息支出1522万元，占调整预算的100%，同比增长21%，为地方政府性债务一般债券付息支出。

（10）地方政府债务发行费用支出9万元，占调整预算的100%，与上年持平，为地方政府性一般债券发行费用支出；

（11）其他支出2353万元，占调整预算的100%。

预备费动用情况：

2017年年初预算安排预备费3000万元，预算执行中严格按照县委政府决策事项予以动用，其中：设备购置及修缮经费286万元；县镇两级公用经费1380万元；各部门专项经费341万元；文化宣传及推介经费36万元，维稳经费95万元，年终安排各镇各部门当年脱贫攻坚工作专项资金862万元。

3．一般公共预算收支决算平衡情况

2017年，县本级地方一般公共预算收入完成10694万元，上级补助收入131293万元，政府债券转贷收入13750万元，上年结余3591万元，财政收入总计159328万元。地方财政支出完成153273万元，专项上解支出618万元，债务还本支出1750万元，调出资金350万元，财政支出总计155991万元。年终结余3337万元，其中：结转下年支出3337万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2017年，县本级政府性基金收入完成7369万元，上级补助收入5033万元，调入资金350万元，财政基金预算收入总计12752万元。按照政府性基金收入确定的用途，当年政府性基金支出12752万元，其中：上解支出350万元，债务付息支出97万元。基金预算收支平衡。

（三）社保基金收支决算情况

2017年，城乡居民社会养老保险基金收入5122万元，支出4141万元，当年收支结余981万元。城乡居民社会养老保险基金上年结余7454万元，年终滚存结余8435万元。

2017年，新型农村合作医疗统筹基金收入12150万元，支出14611万元，当年超支2461万元。新型农村合作医疗基金上年结余2803万元，年终累计结余342万元。

2017年，机关事业单位养老保险基金收入16432万元，支出16432万元。当年收支平衡。

（四）地方政府性债务情况

2017年，当年地方政府性债券转贷收入13750万元，其中：新增转贷债券资金12000万元（基础民生10700万元、扶贫项目1300万元），置换债券1750万元。政府性债券转贷资金的使用严格按照县十八届人大常委会第六次会议审议通过的调整预算方案和财政决算口径，安排债务还本支出1750万元，民生支出12000万元。当年政府性债券资金收支平衡。

截止2017年底，我县地方政府性债务余额为94388万元，其中：一般债务余额91551万元，专项债务余额2837万元。债务余额全部为地方政府性债券债务。

三、2017年财政工作主要成效

(一)想方设法聚财力，竭尽全力促平衡。一是强化税收征管“稳”财力。2017年，财税部门通力协作、紧密配合、齐抓共管，收入任务艰难完成。国税部门克服税源基础薄弱，找准增加收入的突破口和着力点，创新征管思路自上而下抓收入，2017年财政总收入完成14407万元，占调整预算的104.4%，同口径相比增长52.1%，收入总量取得了历史性突破。地税部门克服主体税种结构变化的影响，耕地占用税与契税清收1710万元，通过一般评估及自查自纠入库评估税款2100万元，同时，国地税深度合作，附征税费增收178万元。财政部门积极发挥组织收入的牵头作用，与征管部门互动协作，尽力弥补政策性减税造成的税收短收，确保了季度考核、税收占比、追赶超越目标的实现。二是争取转移支付“增”财力。面对财政收支矛盾突出的严峻形势，紧盯中省市政策动向，积极主动到省市汇报衔接，2017年新增转移支付7436万元，到位专项转移支付补助106890万元，为全县重点项目建设提供了强有力的资金保障。三是盘活财政存量“补”财力。紧紧围绕深化改革、盘活存量的相关要求，盘活结转两年以上的项目资金和结余资金3507万元，最大限度地发挥财政资金效益。四是申请债券支持“凑”财力。通过精准扶贫、基础设施建设、棚户区改造等项目，申请地方政府债券资金13750万元，有效缓解了我县民生项目及扶贫领域资金投入不足问题，切实减轻了当年财政支出压力。

（二）聚焦扶贫增投入，凝神聚力促脱贫。2017年，全县累计投入脱贫攻坚资金11.4亿元，其中：易地扶贫搬迁投入8.6亿元，其他扶贫投入2.8亿元。一是整合财政涉农资金，统筹财力保障脱贫。坚持“应整尽整”的原则，按照“集小为大、聚零为整”的思路，健全联席会议、制度监管、全程审计工作机制，将中省市县安排的财政涉农资金全部进行整合，用于扶贫领域。2017年整合涉农资金29项18009万元，落实财政专项扶贫资金8659万元。二是用足财政金融政策，巧借资金助力脱贫。累计落实“5321”小额担保贷款风险基金2400万元，撬动承贷银行发放小额信贷资金23948万元；安排财政扶贫资金1005万元，建立互助资金协会27个，1938户农户加入协会，发放借款729户449万元；在全县18个贫困村投入配股资金1094万元推进“三变”改革试点，15家企业每年配股分红1094人、77万元，促进试点村贫困对象人均增收700元。三是量力而为加大投入，自加压力加快脱贫。2017年县财政在收支矛盾十分突出的情况下，拿出3000万元扶持发展茶、畜、粮油、中药村产业，拿出500万元支持电商发展，拿出1380万元资助建档立卡贫困户参加新合疗和建立大病补充保险、大病救助制度，拿出1115万元用于贫困村活动场所建设。同时，按照扶贫投入增幅不低于20%的省市考核要求，当年安排专项扶贫资金1920万元，比上年增长153%。四是建立健全管理制度，强化保障服务脱贫。制定印发《平利县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》、《平利县财政专项扶贫资金管理暂行办法》、《平利县财政资金折股办法(试行)》等一系列文件，并对财政涉农扶贫资金管理使用情况定期进行督查通报，确保了资金规范使用、安全运行、发挥效益。

（三）优化支出调结构，尽心尽力保民生。一是认真落实公共财政政策，始终把保障民生、改善民生放在首位，重点保障教育、医疗卫生、创业就业、公共文化、社会保障等民生支出需求，全面落实基本公共卫生、城乡居民养老医疗、生活救济救助等民生政策，2017年民生支出达到17.3亿元，占财政总支出的85.2%，同比增长10.2%，有力的维护了社会和谐稳定。二是全力支持“三农”发展，强力支持生态文明建设。2017年投入污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林等资金达1.3亿元，同比增长44.4%。三是紧紧围绕县委、县政府重大决策调度资金，累计筹措资金10914万元，用于支持杨家梁示范区、殡仪馆、公益性公墓、老年公寓、自行车绿道、污水垃圾处理、城市基础设施等重点项目建设，偿还平利中学、中医院住院楼、五峰森林公园等民生项目建设欠账。

（四）扎实稳妥推改革，持之以恒抓管理。一是规范财政资金的使用和管理。细化了项目预算编制，国库支付改革取得新成效，全年通过国库集中直接支付达13.3亿元，授权支付2.5亿元，加强单位现金管理，新增公务卡360张，公务卡消费400万元，比上年增长14%。二是强化政府采购和国有资产管理。2017年全县完成政府采购1300余笔，采购预算4.2亿元，实际采购3.9亿元，节约资金3000万元，节约率达7.1%。加大国有资产清收、储备和日常监管力度，消除资产使用、出租、处置的不规范行为。三是防范政府债务风险。认真落实《政府性债务管理办法》，完善政府性债务动态管理机制，将举债项目审批作为财政监管重点，严控财政风险。四是加强对镇级财政业务指导。按照县十八届人大二次会议要求，深入各镇财政审计所，对脱贫攻坚、“三农”、社保等专项资金的管理、账户开设归并、会计制度使用、会计基础规范及“八项规定”落实情况进行了全面检查，现场指导，现场培训，现场纠错，现场整改，保证了财政业务不因脱贫攻坚断档，促进了镇级财政管理业务水平提升。

四、2017年财政预算审计问题整改情况

针对2017年度财政预算执行情况审计中提出的滞留专项资金等问题，2017年已全部整改到位。

（一）滞留各类专项问题

滞留的各类专项均为应按工程进度拨付的专项资金或继续使用的补助类资金，不断督促各相关单位加快项目建设实施进度，进一步加快财政支出，确保资金发挥最大效益。

（二）应纳入未纳入预算管理的非税收入问题

2017年度，未纳入预算管理的非税收入主要是各类专户按照协定存款利率执行当年第四季度产生的利息收入和年末公产局收取的廉租房租金收入，由于省市对县加大了财政收入质量考核力度，要求我县当年非税收入占比达到69%以上，并相应调减了对我县的财政收入考核任务，因此，我县将此类应纳入预算管理非税收入全部在2018年解缴入库。

（三）应计未计收入问题

此问题主要是预算外资金账务处理问题，涉及的资金主要是由上级财政已经列决的国土部门高标准基本农田等专项建设资金，拨付到单位后按基本建设财务制度核算管理，因此在预算外账务中作为往来款项处理。特设专户利息收入已于2018年初解缴入库。

2017年4月份，县审计局根据《审计法》的有关规定，对2016年县本级预算执行情况进行了审计，对审计提出的应纳入预算管理的非税收入未纳入预算管理等问题，已全部得到纠正和改进。今后，我们将严格按照《预算法》等财政法规，依法理财，依法办事，进一步提高财政管理水平。

平利县人大常委会财政经济工作委员会

关于平利县2017年财政决算(草案)的审查

报  告

（2018年8月29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上）

主任、副主任、各位委员：

根据《监督法》、《预算法》规定，本次会议前，受主任会议委托，县人大常委会副主任带领财经委委员听取和审议了县财政局《关于平利县2017年县本级财政决算的报告》，结合县审计局《关于平利县2017年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，依据县人大《关于县级财政预决算审查监督实施办法》规定的审查内容，对平利县2017年县本级财政决算情况进行了审查。现将审查结果报告如下：

2017年，全县地方一般预算收入完成10808万元，上级补助收入179976万元，政府债券转贷收入13750万元，上年结余4133万元，财政收入总计208667万元。地方财政支出完成202612万元，专项上解支出618万元，债务还本支出1750万元，调出资金350万元，财政支出总计205330万元。年终结余3337万元，其中：应当结转下年支出3337万元。

2017年，县本级财政总收入完成33075万元，比上年增收3032万元，增长10%。县本级地方一般公共预算收入完成10694万元，完成调整预算的100%，完成市下达任务10800万元的99%，比上年增长10.8%。上级补助收入131293万元，政府债券转贷收入13750万元，上年结余3591万元，财政收入总计159328万元。地方财政支出完成153273万元，占调整预算的98%,专项上解支出618万元，债务还本支出1750万元，调出资金350万元，财政支出总计155991万元。年终结余3337万元，其中：应当结转下年支出3337万元；县本级政府性基金收入完成7369万元，上级补助收入5033万元，调入资金350万元，财政基金预算收入总计12752万元。当年政府性基金支出12752万元，基金预算收支平衡；当年地方政府性债券转贷收入13750万元，其中：新增转贷债券资金12000万元（基础民生10700万元、扶贫项目1300万元），置换债券1750万元。债务还本支出1750万元，民生支出12000万元。当年政府性债券资金收支平衡。

综合以上情况，财政经济委员会认为，2017年，县人民政府及其财税部门认真贯彻落实中省积极财政政策和县委决策部署,严格执行县十八届人大二次会议预算决议，强化预算收支管理，统筹财力保工资、保脱贫、保运转，着力加强财政监管，促进了全县经济社会较快发展，较好的完成了县十八届人大二次会议批准的预算收支任务。建议本次常委会议批准县人民政府提出的《关于平利县2017年县本级财政决算的报告》，批准《2017年财政决算》（草案）。

2017年财政决算中也反映出一些问题，主要是决算报告和草案的编制需要进一步完善，精细化、科学化程度不够；对一些脱贫项目重点支出、政府投资项目资金的使用绩效情况反映不充分；少数部门、镇级财政预算执行有待规范；地方政府性债务偿债压力较大等问题。县人民政府及有关部门要高度重视，采取切实有效措施，认真加以解决。

审计部门对2017年财政决算和其他财政收支依法开展审计监督，工作深入细致，揭示了预算执行、虚列财政预算支出、滞留财政专项资金、会计核算不规范等问题，提出的改进和完善预算管理的意见建议切实可行。

针对2017年财政决算中反映的问题，财政经济委员会提出以下建议：一是县人民政府及相关部门要进一步加大税源培植工作力度，优化财政收入结构,在加大争取上级财政资金支持和提高收入质量上下功夫；二是结合推进预算联网监督工作，进一步完善全口径预决算编制，提高预算编制的规范性、准确性、科学性、真实性，减少追加和预算执行调整占比；三是加强对脱贫攻坚项目、政府投资项目、人大形成决议举债项目资金使用情况的绩效管理，提高财政资金使用效益；四是加强地方政府性债务管理，合理安排债务资金，确保项目实施不举新债，切实防范债务风险；五是继续加强对预算执行情况的审计监督，强化审计成果运用，不断健全和完善审计查出问题整改的长效机制。

以上报告，请予审议。

平利县人民代表大会常务委员会

关于批准平利县2017年县本级财政决算的

决  议

（2018年8月29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议通过）

平利县十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议，听取和审议了县财政局局长胡维忠受县人民政府委托所作的《关于平利县2017年县本级财政决算的报告》和县审计局局长陈晓军受县人民政府委托所作的《关于平利县2017年县本级预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告》，根据会议审议和县人大常委会财政经济工作委员会的审查报告，会议决定批准《关于平利县2017年县本级财政决算的报告》，批准平利县2017年县本级财政决算(草案)。

平 利 县 人 民 检 察 院

关于对行政执法机关检察监督工作情况的

报  告

―2018年8月29日在平利县十八届人大常委会第十一次会议上

平利县人民检察院检察长  陈 猛

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民检察院检察长陈猛委托，现将检察院关于对行政执法机关检察监督工作情况报告如下：

一、工作开展情况

近年来，县检察院在县委和市检察院的正确领导下，在县人大及其常委会的有力监督支持下，依法履行行政检察职能，强化对行政执法活动的法律监督，为服务全县发展稳定大局，推进依法行政，发挥了积极作用。

（一）积极争取支持，打造监督联动的聚合力。一是聚焦“有力”监督，积极争取党委、人大、政府支持。去年10月，县人大常委会审议通过了《平利县行政执法检察监督工作实施办法（试行）》；今年4月，联合县纪委监委，会签了全市首个《案件线索双向移送反馈机制的意见》；5月，县委、县政府出台了全市首个《支持检察机关提起公益诉讼工作实施方案》，为行政执法检察监督提供了有力制度支撑。二是聚焦“有序”监督，积极争取行政执法部门理解。与县环保等8个部门会签了《行政执法与刑事司法衔接工作制度》《加强公益诉讼工作协作配合的意见》，健全了信息通报、联席会议、介入调查、案件移送等衔接机制，实现对行政执法行为的动态化、常态化有序监督。三是聚焦“有效”监督，积极争取广大群众拥护。在全市率先印发《公益诉讼案件线索举报奖励办法》，拓宽了案件线索渠道。创新开展行政执法检察监督O2O行动，通过“群众线上拍图举报、干警线下调查核实”，收集案件线索20余件，取得较好效果。

（二）围绕中心工作，发挥检察工作的监督力。始终把县委政府高度关注、群众反映强烈、生态环境资源保护、食品药品安全等领域，作为行政执法检察监督工作的发力点、着力点。主动配合县委、政府开展环保督察，及时向有关部门发出检察建议，责令限期整改；对8月7日人民网反映的我县境内生态环境问题，第一时间深入城关、大贵、洛河等镇调查摸排，建立线索台账；在开展保护秦岭、汉江安康段等重要河流生态环境两个专项监督活动中，结合实际开展平利坝河生态环境专项监督活动，与县环保、水利等部门共商治理对策，发出检察建议12份，均得到回复并整改；在洛河镇安坝村社会治理“百日整治”行动中，对群众反映强烈的环境污染问题，及时发出检察建议并跟踪督促整改，解决了长达5年之久的垃圾污染问题，较好地打开了安坝“百日整治”行动的局面。

（三）深化公益诉讼，助力打好污染防治攻坚战。聚焦绿色发展、生态保护、污染防治、环境监管四大任务，扎实开展公益诉讼工作，通过一把手工程、一体化办案、专业化运行、品牌化打造，为全市公益诉讼工作提供了可复制、可推广的平利经验，走出了一条“非试点院——试点院——先进试点院”的特色发展道路。对履职不到位的相关职能部门发出诉前检察建议42件，成功提起4件行政公益诉讼，其中，2017年提起2件，实现整个安康公益诉讼零的突破。今年再次提起2件，1件获法院当庭判决，案件质效位居全省第一方阵。探索建立“专业化法律+恢复性司法实践+社会化综合治理”三位一体生态检察，通过“补植复绿”督促当事人补植杉木10000株，修复土壤500余亩。公益诉讼亮点宣传获最高检关注，经验做法在全省公益诉讼推进会、全市检察长研讨班作交流发言，“三位一体生态检察”得到市委政法委高度肯定，被《市委信息快报》转载，获评全省公益诉讼工作先进单位。省检察院党组书记、检察长杨春雷在平调研视察检察工作时指出，“平利县检察院工作谋划有思路，服务大局有作为，主责主业有亮点，公益诉讼有成效，队伍建设有灵魂，真正实现了小院大作为，在全省众多县区院发挥了典型作用。”

（四）坚持三个并重，督促行政机关依法正确履职。一是坚持监督与办案并重。通过登门走访、查阅台账，借力陕西省打击侵权假冒领域行政执法与刑事司法衔接平台，集中排查有案不移、有案不立的问题，监督行政执法机关移送线索7件7人，其中3件3人获法院作有罪判决。二是坚持监督与沟通并重。牢固树立“监督就是服务、监督就是支持”理念，深入行政执法单位走访座谈56次、召开联席会7次，诚心征求意见14件次，最大限度地争取理解和支持。三是坚持监督与支持并重。今年2月，群众反映五峰山西沟处堆放大量生活垃圾，形成一个“垃圾山”。五峰山作为居民休闲锻炼的主要场所，“垃圾山”不仅有碍观瞻，而且污染环境，容易孳生病媒生物。城关镇政府收到检察建议后，立即制定整改方案，一边对生活垃圾进行清运处理，一边开展环境保护宣传，完善管理机制，很快让原本的“垃圾山”，变成了现在的“绿植园”。之后，我们又督促城关镇政府协同县双创办，进一步夯实县城各包联单位的片区管理责任，巩固整改成果，维护了中国最美乡村这张宝贵的“国字号”名片。

（五）回应民生关切，保障人民群众的合法权益。一是保障群众用药安全。长春长生问题疫苗事件发生后，我们及时到县卫技部门、疾控中心、城区医院进行调查核实，第一时间通过“微平利”向社会公布信息，解除了群众的担忧和顾虑。二是保障群众用餐安全。今年6月，针对美团网平利站154家进驻商家未在经营主界面公示证照、菜品和原料等信息，存在较大食品安全隐患问题，我们及时督促县市监局对入网商家下达《限期整改通知书》，截至目前全部整改到位，公示率达100％。去年“毒羊肉泡馍”事件发生后，我们迅速启动立案监督程序，监督县市监局移送线索，就存在的管理漏洞发出检察建议，帮助补漏建制。县市监局在全县范围内开展了食品安全大检查，就存在的问题进行了整改。在此基础上，我们还编印了案例汇编，充分以案释法，实现办理一案、教育一片、规范一个行业的效果。三是保障群众用水安全。对古仙湖上游2家砂厂洗砂不规范、造成坝河水质污染等问题，向县水利、环保、国土3部门发出检察建议，目前正积极整改中。对县城及周边6处生活污水直排问题，及时向县住建局发出检察建议。

（六）着力固本强基，锻造一支担当过硬检察队伍。在仅有32名编制、50岁以上人员占12人的情况下，优先为行政执法检察监督部门配备4名干警，购置了无人机等科技装备，组建了跨线条工作专班。工作中，我们聚焦最高检讲政治、顾大局、谋发展、重自强12字要求，通过每月两期检察大讲堂，不断提升干警专业精神、专业思维、专业素养和专业本领。在管理上，对行政执法监督干警提出“一二三”的更高要求，一就是始终践行好“忠于党，平如水，利于民”的平利检察职业价值理念；二就是争当每月检察之星和O20便民服务之星。“两星”评选开展以来，涌现出一批先进典型，发挥了很好的标杆引领作用。三就是增强“提笔能写、开口能讲、遇案能办”三项本领。提笔能写就是提高法律文书、典型案例的规范化、专业化水平，开口能讲就是提升以案释法和沟通协调能力，遇案能办就是提升法律运用能力和案件办理的精细化水平。

二、存在的主要问题和困难

一是立案监督有待加强。由于我县“两法衔接”平台尚未建立，导致“两法衔接”的相关机制不够健全，立案监督的力度有限，效果也不算好。

二是检察建议缺乏刚性。行政执法部门回复检察建议不规范，落实质量参差不齐，有的单位既不予落实、也不予回复。同时，县上暂未将此项内容纳入对行政执法机关的年终考核，一定程度上影响了检察监督的预期效果。

三是调查取证难度较大。在办理行政检察监督案件中，部分行政执法机关配合调查取证的意识不强，增加了工作难度。

四是监督形式比较单一。目前对行政执法检察监督的手段主要是“提起公益诉讼”和“发出检察建议”两种，客观上削弱了检察机关法律监督的权威。

五是检察监督相对滞后。进入公益诉讼程序的前提是国家利益或社会公共利益已经遭受损失，这种损失有时难以挽回甚至无法挽回，如环境污染，一旦造成，可能需要数十年才能恢复。

三、下一步工作打算

一是进一步强化协作配合。积极配合相关部门建立“两法衔接”平台，深入推动立案监督工作。对行政机关移送到公安机关的案件，主动提前介入，就案件定性、证据收集、取证方向、等提出针对性意见。

二是进一步加强检纪衔接。强化与县纪委监委协作配合，向行政执法机关发出检察建议的，同时抄送纪检监察机关；发现行政执法机关及其工作人员违纪、违法行为的，及时移送纪检监察机关。

三是进一步拓展监督范围。根据法律授权，将行政公益诉讼职能、行政不当履职监督职能纳入行政检察监督中来，全面开展行政检察监督工作。

四是进一步增强监督刚性。持续抓好《平利县行政执法检察监督工作实施办法（试行）》《平利县人民检察院检察建议公开宣告工作规定（试行）》两个文件的贯彻落实，加快建设检察建议公开宣告室，在发出检察建议时，邀请县人大代表、政协委员、群众代表以及被监督单位相关负责人等进行公开宣告，增强检察建议刚性。

五是进一步做实公益诉讼。继续按照“54321，一起护公益”的工作思路，始终做好公益诉讼代言人，力争将公益诉讼工作经验由全市推向全省乃至全国，真正实现小院大作为。

六是进一步争取各方支持。积极争取县人大常委会支持，及时报告行政检察监督工作开展情况，借助人大的监督，督促行政执法机关依法履职；争取县委、政府的支持，完善对行政执法机关的目标考核内容。借力“七五普法”，深入开展行政执法检察监督宣传，最大限度争取社会各界的支持和理解。

主任、各位副主任、各位委员，县人大常委会专题听取审议行政检察工作情况，是对县检察院履行职责的监督，更是对我们的关心、支持和帮助。我们将认真贯彻本次常委会审议意见，始终围绕党委、人大、政府关注、群众关心的突出问题，不断加强和改进行政检察监督工作，切实保障检察监督效果，努力为建设平安平利、法治平利、五美平利作出新的更大贡献。

平利县人民政府

关于2017年县人大常委会对全县

《中华人民共和国食品安全法》和《陕

西省食品小作坊小餐饮及摊贩管理条例》实

施情况报告的审议意见落实情况的报告

（2018年8月29日在平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上）

平利县市场和质量监督管理局局长  余长忠

县人大常委会：

受县人民政府委托，现将2017年县人大常委会对全县《中华人民共和国食品安全法》和《陕西省食品小作坊小餐饮及摊贩管理条例》实施情况报告的审议意见落实情况报告如下，请予以审议。

一、关于“强化食品安全主体责任”的落实情况。

认真落实“属地管理”和“地方政府负总责、部门各负其责、企业是第一责任人”的食品安全工作机制，在食品生产、加工、经营许可上，严格标准、从严把关，确保硬件投入到位，软件建设达标。在事中、事后监管上，坚持教育优先、处罚并重，努力提升食品从业人员守法意识。建立食品经营企业信息公示制和安全承诺制。开展食品从业人员培训，教育引导从业人员履行法律义务，遵守从业规范，严格执行食品安全法律法规。加强食品安全日常监管，规范经营行为对违法行为依法查处，进一步增强经营者食品安全主体责任意识。

二、关于“夯实食品安全管理措施”的落实情况。

一是健全工作机制，夯实工作责任。调整充实了以常务副县长任主任，分管副县长任副主任，相关责任部门为成员的县食品安全委员会；修订完善了《平利县食品药品考核管理办法》《平利县食品网格化监管管理办法》，县政府与各镇、各成员单位签订食品安全工作目标责任书，县局与各镇市场监管所、各镇市场监管所与各村级食品安全协管员分别签订了《食品药品安全责任书》，建立了县、镇、村三级食品网格化监管模式，形成一级抓一级，层层抓落实的良好格局。二是推进示范创建，提升监管水平。全面启动省级农产品质量安全县和市级食品安全示范县创建工作。印发了《平利县创建省级农产品质量安全县实施方案》、《平利县市级食品安全示范县创建工作方案》和《平利县市级食品安全示范镇、示范村、示范街、示范店验收标准》，各镇、各部门按照各自职责、扎实推进各项创建工作，两项创建工作年内将通过省市初验。三是采取综合施策，开展专项整治。按照市、县统一部署，充分发挥县食安委的牵头作用，采取部门联动、依法整治的工作举措，先后组织开展了亚硝酸盐、肉及肉制品、旅游市场餐饮安全、校园及校园周边食品安全、茶叶、饮用水、白酒、网络食品、保健食品等专项整治行动，积极运用检验检测技术手段，及时消除安全隐患，依法查处食品经营违法行为。针对城区校园周边食品流动小摊贩问题，组织住建、市监、公安联合执法，依法查处取缔了无照无证经营户，但城区个别有固定经营场所的经营者，仍然将食品运至校园周边流动经营，需进一步采取综合措施，扎实开展专项整治，依法规范经营行为。

三、关于“提升执法监管能力”的落实情况。

一是加大资金投入。全额预算县、镇、村三级食品安全经费预算。落实食品专项经费69万元，创建市级食品安全示范县经费50余万元，预算村级协管员经费18万元，保障食品药品抽检、快速检测、食品追溯体系建设等重点项目建设和日常监管。二是强化检测能力建设。按上一轮机构改革方案，组建县农产品检测中心，因机构人员未整合到位，农残检测中心未启用，待纳入新一轮机构改革一并实施。但市监局、农林部门按照各自职能职责，充分发挥现有检验检测设备作用，并聘请有资质的检测机构，加强农产品和食品的抽检力度。截止目前，全县完成食品抽检233批次，食品快速检测1900批次，抽检合格率97%，公示率100%。三是强化执法办案。始终把执法办案作为市场监管的重要手段，建立部门协同监管工作机制和行刑衔接工作机制。在部门内部推行了局所联动、全员办案工作机制。加强执法人员业务培训，加大日常检查、专项整治、检验检测、执法办案工作力度，注重案件评查，确保文明执法、依法办案。上半年累计出动执法人员1700余人次，检查涉食单位3100户，下发责令改正通知书151份，立案查处食品药品违法案件44起，收缴罚没款6.8万余元。

四、关于“增强食品安全意识”的落实情况。

以《食品安全法》《陕西省三小管理办法》等法律法规为重点，先后组织开展食品生产经营单位管理人员及从业人员培训15场次，培训食品药品生产经营人员2700余人，切实增强了食品生产经营业主守法经营意识。积极组织开展了“3.15”消费维权普法宣传、食品安全宣传周活动、质量兴县大讲堂等宣传活动，通过现场有奖知识竞答、假劣产品展示等方式，大力宣传食品安全法律法规，树立科学理性的消费观念，积极运用政府网站、电子屏、短信微信等方式方法，发布公众饮食安全提示、消费警示信息5万余条，定期公开公示工作流程、案件情况和检验检测结果，营造政府重视安全、企业贯彻安全、人人关注安全的良好氛围。

平利县人民代表大会常务委员会

关于接受杨飞同志辞去县人大常委会

副主任职务的决定

（2018年8月 29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议通过）

平利县第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议决定：接受杨飞同志辞去平利县人大常委会副主任职务。

平利县人民代表大会常务委员会

关于接受魏传利同志辞去县人民政府

副县长职务的决定

（2018年8月29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议通过）

平利县第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议决定：接受魏传利同志辞去平利县人民政府副县长职务。

平利县人民代表大会常务委员会

关于接受李鹏同志辞去县人民政府

副县长职务的决定

（2018年8月29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议通过）

平利县第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议决定：接受李鹏同志辞去平利县人民政府副县长职务。

平利县人民代表大会常务委员会

关于杨飞等同志职务任免的决定

（2018年8月29日平利县第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议通过）

平利县第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过

决定任命：杨飞同志为县人民政府副县长；熊海波同志为县公安局局长。

决定免去：李建忠同志县公安局局长职务。